# سند مسیر انطباق مقرراتی - تراویکا

## ۱. چکیده اجرایی: ضرورت انطباق برای بقا و رشد

تراویکا در حوزه **توریسم سلامت** فعالیت می‌کند که یک حوزه **به شدت مقررات‌گذاری‌شده** است. بدون انطباق مناسب، نه تنها محصول غیرقابل فروش است، بلکه ریسک‌های جدی حقوقی، مالی و اعتباری وجود دارد. این سند مسیر مرحله‌ای انطباق را برای **ورود واقعی به بازار** تعریف می‌کند.

## ۲. حوزه‌های مقرراتی کلیدی تراویکا

### ۲.۱. طبقه‌بندی مقررات

| حوزه مقرراتی | سطح ریسک | مرجع نظارتی | وضعیت فعلی |

|--------------|-----------|-------------|------------|

| **حقوق پزشکی و درمانی** | بسیار بالا | وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی | در حال بررسی |

| **حریم خصوصی داده‌های سلامت** | بسیار بالا | سازمان تنظیم مقررات، مرکز ملی فضای مجازی | برنامه‌ریزی شده |

| **گردشگری و خدمات مسافرتی** | بالا | سازمان گردشگری، وزارت کشور | در حال اقدام |

| **مالی و پرداخت‌ها** | بالا | بانک مرکزی، وزارت اقتصاد | مورد نیاز |

| **تجارت الکترونیک** | متوسط | وزارت صنعت، معدن و تجارت | در حال اقدام |

## ۳. مسیر انطباق مرحله‌ای (۱۸ ماهه)

### فاز ۰: پایه‌گذاری (ماه‌های ۱-۳ فعلی)

#### مجوزهای ضروری برای شروع عملیات محدود:

| مجوز | مرجع صدور | زمان اخذ | هزینه تخمینی | وضعیت |

|------|------------|----------|--------------|--------|

| **ثبت شرکت** | اداره ثبت شرکت‌ها | تکمیل‌شده | ۵۰ میلیون تومان | ✅ دریافت شده |

| **پروانه کسب از اتحادیه** | اتحادیه فناوری اطلاعات | ۱ ماه | ۲۰ میلیون تومان | ⏳ در حال انجام |

| **مجوز فعالیت سایت** | مرکز ملی فضای مجازی | ۲ ماه | ۳۰ میلیون تومان | ⏳ در حال اقدام |

**تحلیل ریسک فاز ۰:** بدون این مجوزها، فعالیت غیرقانونی محسوب می‌شود. ریسک: **بسیار بالا**

### فاز ۱: راه‌اندازی MVP (ماه‌های ۴-۹)

#### مجوزهای لازم برای ارائه خدمات اولیه:

| مجوز/انطباق | مرجع | زمان | هزینه | ضرورت |

|--------------|------|------|-------|--------|

| **مجوز ارائه خدمات سلامت الکترونیک** | وزارت بهداشت - دفتر سلامت الکترونیک | ۳-۴ ماه | ۱۵۰ میلیون تومان | حیاتی |

| **ثبت در سامانه سجام (سامانه جامع تجارت الکترونیک)** | وزارت صنعت | ۱ ماه | ۱۰ میلیون تومان | الزامی |

| **انطباق با قانون حمایت از مصرف‌کننده** | سازمان حمایت مصرف‌کنندگان | مستمر | ۲۰ میلیون تومان/سال | الزامی |

| **تأییدیه امنیت سایبری پایه** | مرکز افتا (افتای ریاست جمهوری) | ۲ ماه | ۵۰ میلیون تومان | حیاتی |

**قابلیت فروش پس از فاز ۱:** ✅ بله، اما محدود به:

- مشاوره اولیه غیرپزشکی

- معرفی مراکز درمانی

- خدمات غیردرمانی (هماهنگی سفر، اقامت)

**محدودیت‌ها:**

- عدم امکان دریافت پرداخت مستقیم برای خدمات درمانی

- عدم ارائه توصیه‌های پزشکی

- خدمات فقط به عنوان واسطه غیرپزشکی

### فاز ۲: عملیات کامل (ماه‌های ۱۰-۱۸)

#### مجوزهای لازم برای خدمات کامل پزشکی:

| مجوز/انطباق | مرجع | زمان | هزینه | تأثیر بر مدل کسب‌وکار |

|--------------|------|------|-------|----------------------|

| **پروانه فعالیت مرکز مشاوره سلامت بین‌الملل** | وزارت بهداشت - اداره کل درمان بین‌الملل | ۶-۸ ماه | ۵۰۰ میلیون تومان | امکان ارائه مشاوره پزشکی |

| **عضویت در انجمن توریسم سلامت ایران** | انجمن توریسم سلامت | ۱ ماه | ۵۰ میلیون تومان/سال | اعتبار و شبکه‌سازی |

| **گواهینامه ISO 27001 (امنیت اطلاعات)** | سازمان ملی استاندارد | ۴-۶ ماه | ۲۰۰ میلیون تومان | الزام برای داده‌های سلامت |

| **انطباق با استاندارد HL7/FHIR** | - | ۳ ماه | ۱۰۰ میلیون تومان | قابلیت تعامل با سیستم‌های سلامت |

**قابلیت فروش کامل پس از فاز ۲:** ✅ بله، شامل:

- مشاوره پزشکی تخصصی

- دریافت کمیسیون برای خدمات درمانی

- مدیریت کامل فرآیند درمان

- خدمات ارزش‌افزوده پزشکی

### فاز ۳: توسعه بین‌المللی (ماه‌های ۱۹-۳۶)

| انطباق | کشور/منطقه | زمان | هزینه | اولویت |

|---------|-------------|------|-------|--------|

| **GDPR برای بیماران اروپایی** | اتحادیه اروپا | ۶ ماه | ۳۰۰ میلیون تومان | متوسط |

| **HIPAA برای بیماران آمریکایی** | آمریکا | ۸ ماه | ۵۰۰ میلیون تومان | پایین |

| **مجوزهای کشورهای عربی** | امارات، عربستان، قطر | ۳-۶ ماه | ۲۰۰-۴۰۰ میلیون تومان/کشور | بالا |

## ۴. استانداردهای فنی و امنیتی الزامی

### ۴.۱. استانداردهای امنیت اطلاعات سلامت

| استاندارد | سطح الزام | زمان پیاده‌سازی | هزینه | وضعیت |

|-----------|------------|-----------------|-------|--------|

| **ISO 27001:2022** | الزامی برای فاز ۲ | ۶ ماه | ۲۰۰ میلیون تومان | برنامه‌ریزی شده |

| **ISO 27799 (امنیت اطلاعات سلامت)** | توصیه‌شده | ۳ ماه اضافه | ۱۰۰ میلیون تومان | در نظر گرفته شده |

| **NIST Cybersecurity Framework** | اختیاری (برای بازار آمریکا) | ۴ ماه | ۱۵۰ میلیون تومان | انتخابی |

| **استانداردهای امنیتی بانک مرکزی** | الزامی برای پرداخت‌ها | ۲ ماه | ۵۰ میلیون تومان | ضروری |

### ۴.۲. استانداردهای فنی سلامت الکترونیک

| استاندارد | کاربرد | الزام | وضعیت |

|-----------|---------|------|--------|

| **HL7 FHIR R4** | تبادل داده‌های سلامت | الزامی برای همکاری با بیمارستان‌ها | در حال توسعه |

| **DICOM** | تصاویر پزشکی | اختیاری (برای برخی تخصص‌ها) | برنامه آتی |

| **CDA (Clinical Document Architecture)** | مستندات پزشکی | توصیه‌شده | در نظر گرفته شده |

| **IHE Profiles** | یکپارچه‌سازی سیستم‌ها | اختیاری برای مقیاس | برنامه آتی |

### ۴.۳. استانداردهای کیفیت خدمات

| استاندارد | حوزه | الزام | هزینه سالانه |

|-----------|------|------|--------------|

| **ISO 9001:2015** | مدیریت کیفیت | اختیاری (برای اعتبار) | ۱۰۰ میلیون تومان |

| **ایزو ۲۰۰۰۰ (مدیریت خدمات فناوری اطلاعات)** | خدمات پشتیبانی | اختیاری | ۸۰ میلیون تومان |

| **استانداردهای بیمارستانی JCI** | همسویی با مراکز درمانی | غیرمستقیم | - |

## ۵. برنامه کاهش ریسک مقرراتی

### ۵.۱. ریسک‌های حیاتی و راهکارهای کاهش

| ریسک | احتمال | تأثیر | راهکار کاهش | مسئول |

|------|--------|-------|-------------|--------|

| **عدم دریافت مجوز سلامت الکترونیک** | متوسط | بسیار بالا | ۱. استخدام مشاور سابق وزارت بهداشت<br>۲. تطبیق کامل با دستورالعمل‌ها<br>۳. راه‌اندازی فازبندی‌شده | مدیرعامل |

| **نقض حریم خصوصی داده‌های سلامت** | بالا | بسیار بالا | ۱. رمزنگاری end-to-end<br>۲. کنترل دسترسی دقیق<br>۳. حسابرسی مستمر<br>۴. بیمه مسئولیت | مدیر فنی + مشاور حقوقی |

| **مسئولیت پزشکی و خطاهای درمان** | متوسط | بسیار بالا | ۱. بیمه مسئولیت حرفه‌ای (E&O)<br>۲. قراردادهای واضح با مراکز درمانی<br>۳. مستندسازی کامل فرآیندها<br>۴. عدم ارائه توصیه پزشکی مستقیم | مدیر عملیات + مدیر پزشکی |

| **مشکلات پرداخت بین‌المللی** | بالا | بالا | ۱. استفاده از واسطه‌های پرداخت معتبر<br>۲. تنوع روش‌های پرداخت<br>۳. ذخیره ارزی<br>۴. قراردادهای ارزی با کلینیک‌ها | مدیر مالی |

| **تغییرات ناگهانی قوانین تحریمی** | بالا | بسیار بالا | ۱. مانیتورینگ مستمر تحولات<br>۲. تنوع جغرافیایی بیماران<br>۳. برنامه جایگزین برای پرداخت‌ها<br>۴. ارتباط با مراجع بین‌المللی | مدیر استراتژی |

### ۵.۲. بیمه‌های ضروری

| نوع بیمه | پوشش | مبلغ پوشش | هزینه سالانه | زمان اخذ |

|----------|------|------------|--------------|----------|

| **مسئولیت حرفه‌ای (E&O)** | خطاها و کاستی‌های خدمات | ۱۰ میلیارد تومان | ۲۰۰ میلیون تومان | ماه ۶ |

| **مسئولیت عمومی** | خسارات به اشخاص ثالث | ۵ میلیارد تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ماه ۳ |

| **سایبری** | نقض داده، حملات سایبری | ۵ میلیارد تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ماه ۹ |

| **صندوق ضمانت** | بازپرداخت به بیماران | ۲ میلیارد تومان | ۵۰ میلیون تومان | ماه ۴ |

### ۵.۳. برنامه پاسخ به حوادث مقرراتی

#### مرحله ۱: تشخیص (اولین ۲۴ ساعت)

- تشکیل تیم پاسخ اضطراری

- مشورت فوری با مشاور حقوقی

- ارزیابی اولیه دامنه مشکل

#### مرحله ۲: مهار (هفته اول)

- توقف فعالیت‌های مشکوک

- اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌صلاح (در صورت نیاز)

- حفاظت از شواهد و مستندات

#### مرحله ۳: بازیابی (ماه اول)

- اجرای اقدامات اصلاحی

- بازنگری فرآیندها

- آموزش مجدد کارکنان

#### مرحله ۴: بهبود (۳ ماهه)

- به‌روزرسانی خط‌مشی‌ها

- اجرای کنترل‌های جدید

- گزارش‌دهی نهایی

## ۶. جدول زمانی واقعی ورود به بازار

### ۶.۱. جدول زمانی مبتنی بر مجوزها

| تاریخ | نقطه عطف | وضعیت مجوزها | محدودیت‌های عملیاتی |

|-------|-----------|--------------|---------------------|

| **هم‌اکنون (ماه ۰)** | توسعه MVP | ✅ ثبت شرکت | عدم ارائه خدمات عمومی |

| **ماه ۳** | راه‌اندازی سایت آزمایشی | ✅ پروانه کسب<br>✅ مجوز سایت | ارائه اطلاعات عمومی، بدون خدمات پزشکی |

| **ماه ۶** | شروع خدمات غیرپزشکی | ✅ مجوز سلامت الکترونیک پایه<br>✅ ثبت سجام | مشاوره اولیه غیرپزشکی، هماهنگی خدمات غیردرمانی |

| **ماه ۹** | ارائه خدمات محدود پزشکی | ⏳ در حال دریافت پروانه مشاوره سلامت | مشاوره پزشکی عمومی، بدون دریافت مستقیم پرداخت |

| **ماه ۱۲** | عملیات کامل مرحله اول | ✅ پروانه مشاوره سلامت<br>✅ ISO 27001 | دریافت پرداخت، خدمات کامل (به جز اقدامات تهاجمی) |

| **ماه ۱۸** | مقیاس‌گیری ملی | ✅ تمام مجوزهای داخلی<br>✅ بیمه‌های کامل | خدمات کامل به تمام نقاط ایران |

| **ماه ۲۴** | توسعه منطقه‌ای | ⏳ مجوزهای کشورهای هدف | توسعه به ۲-۳ کشور منطقه |

### ۶.۲. نقاط تصمیم‌گیری Go/No-Go

| نقطه تصمیم | تاریخ | معیار | در صورت عدم تحقق |

|------------|-------|-------|------------------|

| **تصمیم ۱: ادامه سرمایه‌گذاری** | پایان ماه ۳ | دریافت مجوز سایت و پروانه کسب | توقف، تغییر مدل یا خروج |

| **تصمیم ۲: توسعه خدمات** | پایان ماه ۶ | دریافت مجوز سلامت الکترونیک | تمرکز بر خدمات غیرپزشکی |

| **تصمیم ۳: جذب سرمایه سری A** | پایان ماه ۱۲ | دریافت پروانه کامل مشاوره سلامت | تأخیر در جذب، تمرکز بر سودآوری |

| **تصمیم ۴: توسعه بین‌المللی** | پایان ماه ۱۸ | سودآوری و اخذ مجوزهای پایه بین‌المللی | تمرکز بر بازار داخلی |

## ۷. ساختار تیم انطباق و هزینه‌ها

### ۷.۱. تیم انطباق مورد نیاز

| نقش | زمان استخدام | مسئولیت | هزینه سالانه |

|-----|--------------|----------|--------------|

| **مشاور حقوقی تخصصی سلامت** | ماه ۱ (پاره‌وقت) | پیگیری مجوزها، قراردادها | ۱۲۰ میلیون تومان |

| **کارشناس امنیت اطلاعات** | ماه ۴ (تمام‌وقت) | انطباق با استانداردهای امنیتی | ۲۴۰ میلیون تومان |

| **مسئول انطباق (Compliance Officer)** | ماه ۶ (تمام‌وقت) | نظارت بر کلیه انطباق‌ها | ۳۰۰ میلیون تومان |

| **مشاور بین‌المللی** | ماه ۱۲ (پروژه‌ای) | مجوزهای بین‌المللی | ۲۰۰ میلیون تومان |

### ۷.۲. هزینه‌های انطباق پیش‌بینیشده

| دسته | سال اول | سال دوم | سال سوم | جمع ۳ ساله |

|------|---------|---------|---------|------------|

| **هزینه‌های مستقیم مجوزها** | ۲۵۰M تومان | ۵۰۰M تومان | ۳۰۰M تومان | ۱,۰۵۰M تومان |

| **هزینه‌های استانداردسازی** | ۱۵۰M تومان | ۳۰۰M تومان | ۲۰۰M تومان | ۶۵۰M تومان |

| **حقوق تیم انطباق** | ۲۰۰M تومان | ۶۰۰M تومان | ۸۰۰M تومان | ۱,۶۰۰M تومان |

| **بیمه‌های الزامی** | ۳۵۰M تومان | ۴۰۰M تومان | ۴۵۰M تومان | ۱,۲۰۰M تومان |

| **مشاوره حقوقی و حسابرسی** | ۱۰۰M تومان | ۱۵۰M تومان | ۲۰۰M تومان | ۴۵۰M تومان |

| **جمع** | **۱,۰۵۰M تومان** | **۱,۹۵۰M تومان** | **۱,۹۵۰M تومان** | **۴,۹۵۰M تومان** |

**سهم از کل سرمایه‌گذاری:** ≈ ۳۰-۴۰٪ از کل هزینه‌های عملیاتی

## ۸. برنامه انطباق مستمر

### ۸.۱. فعالیت‌های دوره‌ی

| فعالیت | فرکانس | مسئول | خروجی |

|--------|---------|--------|--------|

| **بررسی تغییرات قوانین** | ماهانه | مشاور حقوقی | گزارش تغییرات |

| **حسابرسی داخلی انطباق** | فصلی | مسئول انطباق | گزارش حسابرسی |

| **آموزش کارکنان** | ۶ ماهه | مدیر منابع انسانی | گواهی آموزش |

| **به‌روزرسانی مستندات** | سالانه | تیم فنی + حقوقی | نسخه جدید مستندات |

| **تست نفوذپذیری** | سالی دو بار | کارشناس امنیت | گزارش امنیتی |

### ۸.۲. سیستم مدیریت انطباق

۱. **سامانه مستندات انطباق:** ذخیره کلیه مجوزها، استانداردها، گزارش‌ها

۲. **سیستم رهگیری تغییرات قوانین:** مانیتورینگ خودکار تغییرات

۳. **پورتال آموزش انطباق:** آموزش آنلاین کارکنان

۴. **سیستم گزارش‌دهی حوادث:** گزارش و رهگیری حوادث انطباقی

## ۹. پیام‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاران

### ۹.۱. ریسک‌های مقرراتی باقیمانده پس از اجرای این برنامه:

۱. **ریسک سیاسی/تحریمی:** خارج از کنترل شرکت - کاهش از طریق تنوع جغرافیایی

۲. **ریسک تغییرات ناگهانی قوانین:** کاهش از طریق مانیتورینگ مستمر

۳. **ریسک خطای انسانی در انطباق:** کاهش از طریق آموزش و اتوماسیون

### ۹.۲. مزیت‌های رقابتی از طریق انطباق:

۱. **موانع ورود بالا** برای رقبای جدید

۲. **اعتماد بالاتر** نزد بیماران و شرکا

۳. **قابلیت همکاری** با مراکز درمانی معتبر

۴. **آمادگی برای توسعه بین‌المللی**

### ۹.۳. زمان واقعی ورود به بازار با قابلیت فروش:

- **ماه ۳:** ارائه خدمات اطلاعاتی (غیردرمانی)

- **ماه ۶:** ارائه خدمات غیرپزشکی (هماهنگی)

- **ماه ۹:** ارائه مشاوره پزشکی محدود

- **ماه ۱۲:** عملیات کامل با دریافت پرداخت

### ۹.۴. نیازمندی سرمایه برای انطباق:

**حداقل سرمایه مورد نیاز قبل از درآمدزایی:** ۱.۵ میلیارد تومان

**کل سرمایه انطباق در ۳ سال:** ۵ میلیارد تومان

**بازگشت سرمایه از طریق:** ایجاد موانع ورود، اعتماد مشتری، توسعه بازار

## ۱۰. جمع‌بندی و توصیه‌های اجرایی

### ۱۰.۱. اولویت‌های فوری (۳ ماه آینده):

۱. **اخذ مجوز سایت و پروانه کسب** - حیاتی برای شروع

۲. **استخدام مشاور حقوقی سلامت** - کاهش ریسک نقض قوانین

۳. **طراحی معماری با درنظرگیری انطباق** - کاهش هزینه‌های آینده

### ۱۰.۲. استراتژی کلی:

"**انطباق تدریجی همراه با رشد**" - نه انتظار برای اخذ تمام مجوزها قبل از شروع، بلکه شروع با خدمات کم‌ریسک و توسعه تدریجی مجوزها.

### ۱۰.۳. هشدارهای نهایی:

۱. **عدم امکان دور زدن مقررات سلامت** - جریمه‌ها بسیار سنگین هستند

۲. **لزوم شفافیت کامل با سرمایه‌گذاران** درباره ریسک‌های مقرراتی

۳. **اهمیت مستندسازی تمام فرآیندها** - برای دفاع در صورت بازخواست

### ۱۰.۴. نتیجه‌گیری:

"تراویکا **با برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه‌گذاری کافی در انطباق** می‌تواند به بازار ورود کند. مسیر ۱۲ ماهه تا عملیات کامل واقع‌بینانه است، اما نیاز به **صبوری سرمایه‌گذاران** و **تخصیص بودجه کافی** برای هزینه‌های انطباق دارد."