# سند فرضیات کلیدی و معیارهای توقف - تراویکا

## ۱. فلسفه: مبتنی بر واقعیت، نه روایت

این سند فرضیات کلیدی مدل کسب‌وکار تراویکا را مستند کرده و **معیارهای عینی** برای ادامه یا توقف آزمایش هر فرضیه تعیین می‌کند. ما تیم خود را با **داده‌ها** می‌سنجیم، نه با روایت.

## ۲. فرضیات ارزش (Value Hypotheses)

### ۲.۱. فرضیه ارزش اصلی: "بیماران خارجی مایلند برای شفافیت و اعتماد بیشتر پرداخت کنند"

| جنبه | وضعیت فعلی | آزمایش بعدی | معیار موفقیت | معیار شکست | زمان | هزینه | تصمیم در صورت شکست |

|------|------------|-------------|--------------|-------------|------|-------|-------------------|

| **ارزش درک‌شده شفافیت** | تحقیقات بازار اولیه مثبت | آزمایش A/B قیمت‌گذاری | ۳۰٪ انتخاب پکیج premium با ۱۵٪ قیمت بالاتر | < ۱۰٪ انتخاب premium | ماه ۲-۳ | ۵۰M تومان | **Pivot:** تمرکز بر قیمت رقابتی نه شفافیت |

| **تمایل به پرداخت کمیسیون** | بنچ‌مارک صنعت ۱۰-۲۰٪ | مصاحبه عمیق با ۲۰ بیمار بالقوه | ۷۰٪ مایل به پرداخت ۱۵٪ کمیسیون برای خدمات کامل | < ۴۰٪ مایل به پرداخت > ۱۰٪ | ماه ۱-۲ | ۲۰M تومان | **Change:** کاهش کمیسیون به ۱۰-۱۲٪ |

| **ارزش خدمات اضافی** | فرض بر ۲۰٪ افزایش ارزش | فروش آزمایشی بسته‌های مختلف | ۴۰٪ افزودن خدمات اضافی (مترجم، همراه) | < ۱۵٪ تقاضا برای خدمات اضافی | ماه ۳-۴ | ۳۰M تومان | **Stop:** حذف خدمات اضافی، تمرکز بر هسته |

### ۲.۲. فرضیه ارزش ثانویه: "بیماران برای تکمیل فرآیند آنلاین آماده‌اند"

| جنبه | وضعیت فعلی | آزمایش بعدی | KPI موفقیت | KPI شکست | زمان | هزینه | تصمیم شکست |

|------|------------|-------------|------------|-----------|------|-------|-------------|

| **نرخ تبدیل آنلاین** | عدم داده | پیاده‌سازی funnel آنالیتیکس | نرخ تبدیل > ۵٪ از بازدید به مشاوره | تبدیل < ۱٪ | ماه ۲-۴ | ۲۰M تومان | **Pivot:** ترکیب آنلاین + تلفنی |

| **میزان تعامل دیجیتال** | - | رهگیری تعامل در پلتفرم | ۷۰٪ تکمیل فرم‌ها بدون کمک تلفنی | نیاز کمک در > ۵۰٪ موارد | ماه ۳-۵ | ۱۵M تومان | **Change:** ساده‌سازی فرآیندها |

| **پذیرش پرداخت آنلاین** | - | فعال‌سازی درگاه پرداخت آزمایشی | ۶۰٪ پیش‌پرداخت آنلاین | < ۲۰٪ پیش‌پرداخت آنلاین | ماه ۴-۶ | ۴۰M تومان | **Stop:** بازگشت به روش سنتی |

## ۳. فرضیات رشد (Growth Hypotheses)

### ۳.۱. فرضیه رشد اصلی: "کانال ارجاع بیماران موجود مؤثرترین کانال جذب است"

| جنبه | شواهد فعلی | آزمایش | معیار موفقیت | معیار شکست | زمان | هزینه | تصمیم شکست |

|------|------------|--------|--------------|-------------|------|-------|-------------|

| **نرخ ارجاع طبیعی** | صنعت سلامت: ۱۰-۲۰٪ | برنامه وفاداری آزمایشی | ۱۵٪ ارجاع در ۶ ماه اول | < ۵٪ ارجاع در ۶ ماه | ماه ۴-۱۰ | ۱۰۰M تومان | **Pivot:** سرمایه‌گذاری در کانال‌های دیگر |

| **CAC ارجاع** | تخمین: ۵۰٪ CAC دیگر کانال‌ها | پیگیری دقیق منبع بیماران | CAC ارجاع < ۵۰۰,۰۰۰ تومان | CAC ارجاع > ۱M تومان | ماه ۶-۱۲ | ۵۰M تومان | **Change:** کاهش پاداش ارجاع |

| **کیفیت بیماران ارجاعی** | - | مقایسه معیارهای بیماران | LTV بیماران ارجاعی ۲۰٪ بالاتر | کیفیت مشابه یا پایین‌تر | ماه ۹-۱۵ | ۳۰M تومان | **Stop:** توقف برنامه پاداش |

### ۳.۲. فرضیه رشد دیجیتال: "بازاریابی محتوای پزشکی جذب مؤثری دارد"

| جنبه | وضعیت | آزمایش | KPI موفقیت | KPI شکست | زمان | هزینه | تصمیم |

|------|-------|--------|------------|-----------|------|-------|---------|

| **نرخ تبدیل محتوا** | - | تولید ۲۰ مقاله تخصصی | ۳٪ تبدیل بازدیدکننده به لید | < ۰.۵٪ تبدیل | ماه ۳-۶ | ۸۰M تومان | **Pivot:** تمرکز بر محتوای ویدیویی |

| **هزینه جذب از SEO** | تخمین: ۳۰۰,۰۰۰ تومان/لید | کمپین SEO هدفمند | CAC < ۵۰۰,۰۰۰ تومان از محتوا | CAC > ۱M تومان | ماه ۶-۹ | ۱۲۰M تومان | **Stop:** کاهش بودجه محتوا |

| **مشارکت در محتوا** | - | اندازه‌گیری زمان مطالعه، اشتراک | میانگین زمان مطالعه > ۳ دقیقه | پرش ۷۰٪ بازدیدکنندگان | ماه ۲-۴ | ۴۰M تومان | **Change:** بازنگری استراتژی محتوا |

## ۴. فرضیات عملیاتی (Operational Hypotheses)

### ۴.۱. فرضیه عملیاتی اصلی: "می‌توانیم کیفیت یکنواخت با هماهنگ‌کنندگان مستقل حفظ کنیم"

| جنبه | وضعیت | آزمایش | معیار موفقیت | معیار شکست | زمان | هزینه | تصمیم شکست |

|------|-------|--------|--------------|-------------|------|-------|-------------|

| **انحراف استاندارد رضایت** | - | استخدام ۳ هماهنگ‌کننده مستقل | انحراف < ۱۵٪ بین هماهنگ‌کنندگان | انحراف > ۳۰٪ | ماه ۲-۶ | ۱۵۰M تومان | **Pivot:** استخدام کارمند تمام‌وقت |

| **مقیاس‌پذیری آموزش** | - | آموزش ۵ هماهنگ‌کننده جدید | زمان آموزش < ۲ هفته تا عملکرد مستقل | نیاز > ۱ ماه آموزش | ماه ۴-۸ | ۱۰۰M تومان | **Change:** ایجاد آکادمی آموزش |

| **هزینه نظارت** | تخمین ۲۰٪ زمان مدیریت | سیستم نظارت دیجیتال | هزینه نظارت < ۱۵٪ درآمد هر هماهنگ‌کننده | هزینه نظارت > ۲۵٪ | ماه ۶-۹ | ۵۰M تومان | **Stop:** بازگشت به مدل کارمندی |

### ۴.۲. فرضیه مقرراتی: "می‌توانیم با مجوزهای محدود فعالیت کنیم"

| جنبه | شواهد | آزمایش | KPI موفقیت | KPI شکست | زمان | هزینه | تصمیم |

|------|-------|--------|------------|-----------|------|-------|---------|

| **عدم ممیزی قانونی** | مشاوره اولیه مثبت | فعالیت ۶ ماهه با مجوزهای پایه | عدم دریافت اخطاریه رسمی | اخطاریه یا تعلیق فعالیت | ماه ۱-۶ | ریسک بالا | **Stop:** توقف تا دریافت مجوزها |

| **قبولش توسط کلینیک‌ها** | - | مذاکره با ۲۰ کلینیک | ۶۰٪ کلینیک‌ها همکاری کنند | < ۲۰٪ همکاری | ماه ۲-۴ | ۲۰M تومان | **Change:** تمرکز بر کلینیک‌های کوچکتر |

| **پذیرش توسط بیماران** | - | افشای وضعیت مجوز به ۵۰ بیمار | ۸۰٪ عدم حساسیت به مجوز | > ۴۰٪ انصراف به دلیل مجوز | ماه ۳-۵ | ۳۰M تومان | **Stop:** توقف تا تکمیل مجوزها |

## ۵. فرضیات فنی (Technical Hypotheses)

### ۵.۱. فرضیه فنی اصلی: "MVP وردپرسی نیازهای اولیه را برآورده می‌کند"

| جنبه | وضعیت | آزمایش | معیار موفقیت | معیار شکست | زمان | هزینه | تصمیم |

|------|-------|--------|--------------|-------------|------|-------|---------|

| **پایداری سیستم** | تست اولیه مثبت | استفاده ۱۰۰ کاربر همزمان | Uptime > ۹۹٪، خطا < ۱٪ | Downtime > ۵٪، خطا > ۱۰٪ | ماه ۱-۳ | ۵۰M تومان | **Pivot:** مهاجرت زودهنگام |

| **رضایت کاربری** | - | بازخورد ۵۰ کاربر اول | رضایت > ۷/۱۰ | رضایت < ۵/۱۰ | ماه ۲-۴ | ۲۰M تومان | **Change:** بازطراحی UX |

| **یکپارچه‌سازی APIها** | تست ۳ API کلینیک | پیاده‌سازی با ۵ کلینیک | موفقیت ۸۰٪ یکپارچه‌سازی | موفقیت < ۵۰٪ | ماه ۴-۸ | ۱۰۰M تومان | **Stop:** تمرکز بر روش دستی |

### ۵.۲. فرضیه داده‌ای: "الگوریتم تطبیق بهتر از انسان عمل می‌کند"

| جنبه | شواهد | آزمایش | KPI موفقیت | KPI شکست | زمان | هزینه | تصمیم |

|------|-------|--------|------------|-----------|------|-------|---------|

| **دقت پیش‌بینی** | آزمایش اولیه ۸۵٪ | آزمایش دو سو کور با ۱۰۰ بیمار | دقت > ۹۰٪ | دقت < ۸۰٪ | ماه ۳-۶ | ۸۰M تومان | **Stop:** استفاده از کارشناس انسانی |

| **زمان صرفه‌جویی‌شده** | تخمین ۵۰٪ | مقایسه زمان تصمیم‌گیری | صرفه‌جویی > ۴۰٪ زمان | صرفه‌جویی < ۲۰٪ | ماه ۴-۷ | ۴۰M تومان | **Change:** بهبود الگوریتم |

| **رضایت نهایی** | - | نظرسنجی از ۱۰۰ تطبیق | رضایت الگوریتم > انسانی | رضایت الگوریتم < انسانی | ماه ۶-۹ | ۶۰M تومان | **Pivot:** الگوریتم به عنوان کمک نه جایگزین |

## ۶. معیارهای توقف کل (Company Kill Criteria)

### ۶.۱. معیارهای مالی

| معیار | آستانه هشدار | آستانه توقف | زمان اندازه‌گیری | تصمیم |

|-------|-------------|-------------|-----------------|---------|

| **CAC > 3x LTV** | CAC > 2x LTV | CAC > 3x LTV | پایان ماه ۶ | **Stop یا Pivot شدید** |

| **Runway < 3 ماه** | Runway < 6 ماه | Runway < 3 ماه | پایان هر ماه | **Stop** (بدون سرمایه جدید) |

| **هزینه‌های ثابت > 80٪ درآمد** | > ۶۰٪ | > ۸۰٪ | پایان فصل | **Pivot:** کاهش هزینه‌های ثابت |

| **رشد درآمد < 10٪ QoQ** | < ۲۰٪ | < ۱۰٪ برای ۲ فصل متوالی | پایان هر فصل | **Stop یا Pivot** |

### ۶.۲. معیارهای بازار

| معیار | آستانه | زمان سنجش | تصمیم |

|-------|--------|-----------|---------|

| **بازار قابل دسترس (TAM) < 100 بیمار/ماه** | < ۱۰۰ بیمار/ماه قابل دسترس | پایان ماه ۹ | **Pivot:** تغییر جغرافیا یا تخصص |

| **سهم بازار < 5٪ پس از ۱۸ ماه** | < ۵٪ بازار تهران | ماه ۱۸ | **Stop یا Pivot** |

| **رضایت بیمار (NPS) < 30** | < ۳۰ برای ۳ ماه متوالی | ماهانه | **Stop:** مشکل ساختاری کیفیت |

### ۶.۳. معیارهای تیمی

| معیار | آستانه | زمان | تصمیم |

|-------|--------|------|---------|

| **خروج ۲+ بنیان‌گذار کلیدی** | خروج ۲ بنیان‌گذار | هر زمان | **Stop یا فروش** |

| **عدم تحقق ۵۰٪+ نقاط عطف فاز ۱** | < ۵۰٪ نقاط عطف | پایان ماه ۶ | **Pivot یا Stop** |

## ۷. فرآیند تصمیم‌گیری بر اساس معیارها

### ۷.۱. جلسات بررسی فرضیات

| جلسه | فرکانس | شرکت‌کنندگان | خروجی |

|------|---------|--------------|--------|

| **بررسی هفتگی فرضیات** | هفتگی | تیم اجرایی | به‌روزرسانی معیارها |

| **بررسی فصلی معیارهای توقف** | فصلی | هیئت مدیره + سرمایه‌گذاران | تصمیم Continue/Pivot/Stop |

| **بررسی اضطراری** | در صورت رسیدن به آستانه هشدار | مدیرعامل + هیئت مدیره | تصمیم فوری |

### ۷.۲. ماتریس تصمیم‌گیری

```

اگر [معیار شکست] و [هزینه اصلاح > ۵۰٪ سرمایه باقیمانده] → **Stop**

اگر [معیار شکست] و [هزینه اصلاح < ۵۰٪ سرمایه] → **Pivot**

اگر [آستانه هشدار] → **Change** با نظارت شدید

اگر [همه معیارهای موفقیت] → **Continue** با سرمایه‌گذاری بیشتر

```

### ۷.۳. مستندات تصمیمات

۱. **گزارش آزمایش:** داده‌های خام، نتایج، تحلیل

۲. **توصیه تیم:** Continue/Pivot/Stop با دلیل

۳. **تصمیم نهایی:** توسط هیئت مدیره با مستندات

۴. **پیگیری:** ثبت تصمیم و نتایج آتی

## ۸. برنامه آزمایش‌های مرحله‌ای

### ۸.۱. فاز ۱: اعتبارسنجی (ماه‌های ۱-۳)

| آزمایش | بودجه | معیار موفقیت | تصمیم پیش‌فرض در شکست |

|--------|-------|--------------|------------------------|

| **اعتبارسنجی مشکل** | ۲۰M تومان | ۱۰+ بیمار مایل به پرداخت برای حل مشکل | **Stop** |

| **اعتبارسنجی راه‌حل** | ۵۰M تومان | ۵+ بیمار پرداخت واقعی | **Pivot** راه‌حل |

| **اعتبارسنجی قیمت** | ۳۰M تومان | CAC < 1.5M تومان | **Change** مدل قیمت‌گذاری |

### ۸.۲. فاز ۲: مقیاس‌پذیری (ماه‌های ۴-۹)

| آزمایش | بودجه | معیار موفقیت | تصمیم شکست |

|--------|-------|--------------|-------------|

| **مقیاس خدمات** | ۱۰۰M تومان | حفظ کیفیت با ۲۰+ بیمار/ماه | **Pivot** مدل عملیاتی |

| **مقیاس بازاریابی** | ۱۵۰M تومان | CAC مقیاس‌یافته < 2x CAC اولیه | **Stop** کانال‌های فعلی |

| **مقیاس جغرافیایی** | ۸۰M تومان | موفقیت در ۲+ کشور | **Change** کشور هدف |

### ۸.۳. فاز ۳: سودآوری (ماه‌های ۱۰-۱۸)

| آزمایش | بودجه | معیار موفقیت | تصمیم شکست |

|--------|-------|--------------|-------------|

| **رسیدن به نقطه سر به سر** | - | سود ناخالص مثبت در ماه ۱۲ | **Stop** اگر ماه ۱۸ نامحقق |

| **حاشیه سود هدف** | - | حاشیه سود ناخالص > ۶۰٪ | **Pivot** کاهش هزینه/افزایش قیمت |

| **رشد ارگانیک** | - | ۲۰٪+ رشد از ارجاع | **Change** استراتژی رشد |

## ۹. فرهنگ تصمیم‌گیری مبتنی بر داده

### ۹.۱. اصول تصمیم‌گیری در تراویکا

۱. **هیچ فرضی مقدس نیست:** همه چیز قابل آزمایش است

۲. **شکست سریع، یادگیری سریع:** سرمایه‌گذاری‌های کوچک قبل از بزرگ

۳. **مسئولیت تصمیمات:** تصمیم‌گیرندگان نتایج را می‌پذیرند

۴. **شفافیت کامل:** اشتراک همه داده‌ها با تیم