# سند Pre-Mortem: تحلیل علل محتمل شکست تراویکا در ۱۸ ماه آینده

## ۱. مقدمه: چرا امروز به شکست فردا فکر می‌کنیم؟

اگر در ۱۸ ماه آینده تراویکا شکست بخورد، به احتمال زیاد به یکی از دلایل زیر بوده است. این سند **محتمل‌ترین سناریوهای شکست** را شناسایی کرده و **اقدامات پیشگیرانه** و **شاخص‌های هشدار** برای هرکدام تعریف می‌کند.

## ۲. دلایل محتمل شکست و اقدامات پیشگیرانه

### ۲.۱. دلیل ۱: عدم تطابق محصول-بازار (Product-Market Fit)

#### محتمل‌ترین سناریو:

- بیماران خارجی حاضر نیستند برای "شفافیت" پول اضافه پرداخت کنند

- راه‌حل دیجیتال ما نیاز واقعی بازار نیست

- قیمت‌گذاری ۱۵٪ کمیسیون بسیار بالا است

#### اقدامات پیشگیرانه:

۱. **آزمایش قیمت‌گذاری:** تست A/B با قیمت‌های ۱۰٪، ۱۲٪، ۱۵٪ در ماه ۲-۳

۲. **اعتبارسنجی مداوم:** مصاحبه هفتگی با ۲ بیمار جدید/قدیمی

۳. **توسعه تدریجی:** ساخت MVP حداقلی، اضافه کردن features بر اساس بازخورد

#### شاخص‌های هشدار:

- **نرخ تبدیل مشاوره به بیمار < ۱۵٪** (اندازه‌گیری: ماهانه)

- **رضایت محصول < ۶/۱۰** (نظرسنجی: پس از هر پرونده)

- **رشد ارگانیک ماهانه < ۱۰٪** (پایش: هر ماه)

### ۲.۲. دلیل ۲: عدم جذب سرمایه کافی (Funding Gap)

#### محتمل‌ترین سناریو:

- سرمایه اولیه ۷۵ میلیارد تومان کفاف ۱۸ ماه نمی‌دهد

- دور بعدی سرمایه‌گذاری جذب نمی‌شود

- burn rate بالاتر از پیش‌بینی است

#### اقدامات پیشگیرانه:

۱. **مدیریت محافظه‌کارانه نقدینگی:** نگهداری ۶ ماه runway همیشه

۲. **جستجوی زودهنگام سرمایه:** شروع مذاکرات از ماه ۱۰

۳. **بودجه‌بندی مرحله‌ای:** آزادسازی سرمایه بر اساس نقاط عطف

#### شاخص‌های هشدار:

- **Runway < ۶ ماه** (بررسی: هفتگی)

- **هزینه‌های عملیاتی > ۱۲۰٪ پیش‌بینی** (مقایسه: ماهانه)

- **عدم تماس با ۵+ سرمایه‌گذار تا ماه ۸** (رهگیری: فهرست سرمایه‌گذاران)

### ۲.۳. دلیل ۳: ریسک‌های مقرراتی و حقوقی

#### محتمل‌ترین سناریو:

- عدم دریافت مجوز سلامت الکترونیک از وزارت بهداشت

- یک پرونده حقوقی پزشکی شرکت را متوقف می‌کند

- تغییر قوانین باعث ممنوعیت فعالیت می‌شود

#### اقدامات پیشگیرانه:

۱. **مشاور حقوقی تخصصی:** استخدام از ماه ۱

۲. **فعالیت مرحله‌ای:** شروع با خدمات غیرپزشکی

۳. **بیمه مسئولیت:** خرید از ماه ۶ با پوشش ۱۰ میلیارد تومان

#### شاخص‌های هشدار:

- **عدم دریافت مجوز پایه تا ماه ۴** (مهلت: ۴ ماهه)

- **وجود ۲+ اخطار حقوقی** (ثبت: سیستم پیگیری)

- **تغییر قانونی با تأثیر بالا** (مانیتورینگ: هفتگی قوانین)

### ۲.۴. دلیل ۴: تیم ناکارآمد یا فروپاشی تیم

#### محتمل‌ترین سناریو:

- بنیان‌گذاران اختلاف پیدا می‌کنند

- عدم استخدام مدیر عملیات مناسب

- خستگی و فرسودگی تیم کوچک

#### اقدامات پیشگیرانه:

۱. **قرارداد سهام‌داران:** امضا در ماه ۱ با مکانیزم حل تعارض

۲. **برنامه استخدام:** استخدام مدیر عملیات تا ماه ۴

۳. **تعادل کار-زندگی:** محدودیت ۵۰ ساعت کار هفتگی

#### شاخص‌های هشدار:

- **رضایت تیم < ۶/۱۰** (نظرسنجی: ماهانه)

- **اختلاف ۲+ بنیان‌گذار برای ۱+ ماه** (گزارش: جلسات هفتگی)

- **نرخ ترک خدمت > ۲۰٪ سالانه** (محاسبه: فصلی)

### ۲.۵. دلیل ۵: مشکلات عملیاتی و کیفیت خدمات

#### محتمل‌ترین سناریو:

- کیفیت خدمات بین بیماران ناسازگار است

- تأخیر در هماهنگی باعث از دست دادن بیماران می‌شود

- خطای پزشکی اتفاق می‌افتد و اعتماد از بین می‌رود

#### اقدامات پیشگیرانه:

۱. **استانداردسازی فرآیندها:** مستندسازی کامل تا ماه ۳

۲. **سیستم کنترل کیفیت:** بازرسی تصادفی ۲۰٪ پرونده‌ها

۳. **آموزش مستمر:** ۴ ساعت آموزش ماهانه برای هماهنگ‌کنندگان

#### شاخص‌های هشدار:

- **رضایت بیمار (NPS) < ۵۰** (اندازه‌گیری: پس از هر پرونده)

- **تأخیر > ۴۸ ساعت در ۱۰٪+ پرونده‌ها** (سیستم رهگیری)

- **۱+ شکایت جدی پزشکی** (گزارش: فوری)

### ۲.۶. دلیل ۶: رقابت شدید یا تغییر بازار

#### محتمل‌ترین سناریو:

- رقبای ترکیه‌ای با قیمت پایین‌تر بازار را می‌برند

- روابط سیاسی ایران و کشورهای هدف恶化 می‌شود

- قیمت ارز به ضرر ایران تغییر می‌کند

#### اقدامات پیشگیرانه:

۱. **تمایزبخشی:** تمرکز بر تخصص‌های خاص (مثلاً دندانپزشکی)

۲. **تنوع جغرافیایی:** توسعه به ۳+ کشور تا ماه ۱۲

۳. **قراردادهای ارزی:** تعیین نرخ ثابت با کلینیک‌ها

#### شاخص‌های هشدار:

- **کاهش ۳۰٪+ تقاضا از یک کشور** (تحلیل: ماهانه)

- **رشد رقیب اصلی > ۵۰٪ ما** (بررسی: فصلی)

- **تغییر > ۲۰٪ نرخ ارز در ۳ ماه** (پایش: روزانه)

### ۲.۷. دلیل ۷: مشکلات فنی و امنیتی

#### محتمل‌ترین سناریو:

- نقض داده‌های بیماران اتفاق می‌افتد

- پلتفرم نمی‌تواند مقیاس کند

- هزینه‌های فنی بالاتر از預期 است

#### اقدامات پیشگیرانه:

۱. **امنیت لایه‌ای:** رمزنگاری، کنترل دسترسی، ممیزی

۲. **معماری مقیاس‌پذیر:** طراحی برای ۱۰۰۰ کاربر همزمان

۳. **بودجه فنی واقع‌بینانه:** تخصیص ۲۰٪ سرمایه به فنی

#### شاخص‌های هشدار:

- **۱+ نقض امنیتی** (سیستم مانیتورینگ)

- **Downtime > ۱٪ ماهانه** (ابزار مانیتورینگ)

- **هزینه‌های فنی > ۱۵۰٪ بودجه** (مقایسه: ماهانه)

## ۳. ماتریس اولویت‌بندی ریسک‌ها

| ریسک | احتمال | تأثیر | اولویت | اقدام پیشگیرانه اصلی |

|------|--------|-------|--------|----------------------|

| عدم تطابق محصول-بازار | ۴۰٪ | ۹/۱۰ | ۱ | آزمایش قیمت‌گذاری در ماه ۲ |

| کمبود سرمایه | ۳۵٪ | ۱۰/۱۰ | ۲ | مدیریت Runway ۶ ماهه |

| مشکلات مقرراتی | ۳۰٪ | ۱۰/۱۰ | ۳ | استخدام مشاور حقوقی سلامت |

| مشکلات تیمی | ۲۵٪ | ۸/۱۰ | ۴ | قرارداد سهام‌داران |

| مسائل عملیاتی | ۲۰٪ | ۷/۱۰ | ۵ | استانداردسازی فرآیندها |

## ۴. سیستم هشدار اولیه (Early Warning System)

### ۴.۱. داشبورد مدیریتی

**معیارهای حیاتی روزانه:**

۱. موجودی نقدی و runway

۲. تعداد بیماران جدید

۳. رضایت بیماران اخیر

**معیارهای هفتگی:**

۱. CAC و LTV

۲. رضایت تیم

۳. پیشرفت نسبت به نقاط عطف

**معیارهای ماهانه:**

۱. صورت‌های مالی

۲. تحلیل بازار و رقبا

۳. گزارش امنیتی و مقرراتی

### ۴.۲. جلسات بررسی ریسک

| جلسه | فرکانس | شرکت‌کنندگان | هدف |

|------|---------|--------------|------|

| **بررسی ریسک‌های عملیاتی** | هفتگی | تیم اجرایی | شناسایی ریسک‌های جدید |

| **بررسی ریسک‌های استراتژیک** | ماهانه | هیئت مدیره | تصمیم‌گیری درباره ریسک‌های بالا |

| **بررسی جامع ریسک** | فصلی | همه مدیران + مشاوران | به‌روزرسانی ماتریس ریسک |

## ۵. برنامه پاسخ به بحران

### ۵.۱. سطوح بحران و پاسخ

#### سطح ۱: هشدار زرد (یک شاخص در آستانه)

- **اقدام:** بررسی ریشه‌ای، اصلاح جزئی

- **زمان پاسخ:** ۷ روز

- **تصمیم‌گیر:** مدیر مربوطه

#### سطح ۲: هشدار نارنجی (دو شاخص یا یک شاخص بحرانی)

- **اقدام:** تشکیل تیم بحران، اصلاح اساسی

- **زمان پاسخ:** ۴۸ ساعت

- **تصمیم‌گیر:** مدیرعامل + هیئت مدیره

#### سطح ۳: هشدار قرمز (شکست چندین فرضیه کلیدی)

- **اقدام:** فعال‌سازی Plan B، pivoting یا shutdown منظم

- **زمان پاسخ:** ۲۴ ساعت

- **تصمیم‌گیر:** هیئت مدیره + سرمایه‌گذاران اصلی

### ۵.۲. Plan B برای هر ریسک اصلی

| ریسک | Plan B | فعال‌سازی زمانی |

|------|--------|-----------------|

| **عدم تطابق محصول** | تغییر به مدل B2B (خدمات به کلینیک‌ها) | ماه ۶ اگر رشد < ۱۰ بیمار/ماه |

| **کمبود سرمایه** | کاهش ۵۰٪ هزینه‌ها، تمرکز بر سودآوری | Runway < ۴ ماه |

| **مشکلات مقرراتی** | تمرکز بر بازارهای با مقررات آسان‌تر | عدم دریافت مجوز تا ماه ۶ |

## ۶. فرهنگ یادگیری از شکست

### ۶.۱. اصول یادگیری در تراویکا

۱. **شکست‌ها مخفی نمی‌شوند:** شفافیت کامل درباره اشتباهات

۲. **تحلیل ریشه‌ای:** جلسات پس‌اتفاقات (Post-Mortems)

۳. **اصلاح سیستماتیک:** تغییر فرآیندها نه سرزنش افراد

۴. **تشریک تجربیات:** اشتراک درس‌های آموخته شده

### ۶.۲. جلسات Post-Mortem

**پس از هر شکست قابل توجه:**

۱. جمع‌آوری واقعیت‌ها (بدون سرزنش)

۲. تحلیل علل ریشه‌ای (پرسش ۵ چرا)

۳. تعیین اقدامات اصلاحی

۴. پیگیری اجرا

### ۶.۳. سیستم ثبت درس‌های آموخته

- **سامانه داخلی:** ثبت همه شکست‌ها و درس‌ها

- **دسترسی:** برای تمام کارکنان

- **جستجو:** بر اساس موضوع، تیم، تاریخ

## ۷. نتیجه‌گیری: ما واقع‌بین هستیم

### ۷.۱. پذیرش احتمال شکست

ما می‌پذیریم که **۴۰٪ احتمال** دارد تراویکا در ۱۸ ماه اول شکست بخورد. اما این پذیرش ما را **قوی‌تر** می‌کند، زیرا:

۱. **آماده هستیم:** برای هر ریسک برنامه داریم

۲. **ناظر هستیم:** شاخص‌های هشدار را دنبال می‌کنیم

۳. **منعطف هستیم:** اگر راهی کار نمی‌کند، تغییر می‌دهیم

### ۷.۲. پیام به سرمایه‌گذاران

"ما خوش‌بین هستیم اما ساده‌لوح نیستیم. این سند نشان می‌دهد:

- **می‌دانیم** چه چیزهایی ممکن است اشتباه پیش برود

- **آماده‌ایم** برای تشخیص سریع مشکلات

- **برنامه داریم** برای پاسخ مؤثر

سرمایه‌گذاری در تراویکا ریسک دارد، اما **ریسک مدیریت‌شده**."

### ۷.۳. تعهد مدیریت

ما متعهد می‌شویم:

۱. **شفاف باشیم:** درباره مشکلات و شکست‌ها

۲. **زود اقدام کنیم:** قبل از تبدیل مشکلات به بحران

۳. **یاد بگیریم:** از هر اشتباه برای بهبود استفاده کنیم