*دوره تحت پوشش:** گزارش آزمایش پایلوت (ماه‌های ۰ تا ۳)

**مقدمه: گزارش یادگیری، نه نمایش موفقیت**

این گزارش بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از **آزمایش عملیاتی پایلوت ۹۰ روزه** تراویکا تهیه شده است. هدف، نمایش موفقیت نیست، بلکه **یادگیری معتبر و مبتنی بر شواهد** از بازار، فرآیندها و فرضیات اولیه است. ما بر اساس این داده‌ها تصمیم می‌گیریم که آیا، چگونه و با چه تغییراتی به مسیر ادامه دهیم.

---

### **بخش ۱: خلاصه اجرایی و شواهد عینی پایلوت**

**هدف پایلوت:** اعتبارسنجی فرضیات کلیدی مدل کسب‌وکار با حداقل هزینه.

**دامنه پایلوت:** تمرکز بر **یک کلینیک دندانپزشکی شریک در تهران** و جذب بیماران از **یک کشور هدف (عراق)**.

**شواهد عینی پایلوت (Proof of Concept):**

۱.  **قرارداد همکاری (LOI):** امضای قرارداد آزمایشی ۳ ماهه با **کلینیک تخصصی دندانپزشکی آریا** در تهران. (پیوست ۱).

۲.  **موافقت‌نامه همکاری (MOU):** توافق‌نامه همکاری با یک **هتل آپارتمان در منطقه حکیمیه تهران** برای اسکان ترجیحی بیماران با نرخ ویژه. (پیوست ۲).

۳.  **مشتریان پرداخت‌کننده واقعی:** همراهی و مدیریت فرآیند درمان **۵ بیمار عراقی واقعی** که از طریق پایلوت جذب شده و درمان را با موفقیت به پایان رساندند.

۴.  **درآمد واقعی:** ایجاد **۲,۱۵۰ دلار** گردش مالی از طریق پلتفرم و دریافت **۳۲۲ دلار** درآمد کمیسیون (۱۵٪).

**نتیجه کیفی کلیدی:** ما **توانستیم فرآیند کامل خود را از کشف مشتری تا تحویل موفقیت‌آمیز درمان اجرا کنیم.** این بزرگ‌ترین دستاورد پایلوت است و ثابت می‌کند که چرخه ارزش ما کار می‌کند.

---

### **بخش ۲: داشبورد معیارهای کلیدی (Key Metrics Dashboard)**

**جدول معیارهای عملکرد اصلی (پایلوت – ۳ ماهه):**

| معیار | هدف پایلوت | عملکرد واقعی | تفسیر و تحلیل علت |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **تعداد بیماران پرداخت‌کننده** | ۵ بیمار | **۵ بیمار** | ✅ **هدف محقق شد.** اما جذب این ۵ بیمار بسیار سخت‌تر از预期 بود. |

| **گردش مالی (GMV)** | ۱۰,۰۰۰ دلار | **۲,۱۵۰ دلار** | ❌ **هدف محقق نشد.** علت اصلی: متوسط هزینه درمان واقعی (۴۳۰ دلار) بسیار کمتر از فرض ۲,۰۰۰ دلاری بود. بیماران پایلوت عمدتاً درمان‌های ساده (جرمگیری، پرکردن) انتخاب کردند. |

| **درآمد (کمیسیون)** | ۱,۵۰۰ دلار | **۳۲۲ دلار** | ❌ **هدف محقق نشد.** به تبع GMV پایین. |

| **نرخ رضایت بیمار (CSAT)** | > ۸.۵ | **۹.۴** | ✅ **عالی.** همه ۵ بیمار نمره ۹ یا ۱۰ دادند. دلیل اصلی: حضور "همراه سلامت" و شفافیت کامل. |

| **نرخ رضایت کلینیک شریک** | رضایت کیفی | **رضایت بالا** | ✅ کلینیک از مدیریت بیماران و شفافیت مالی راضی بود. بزرگ‌ترین درخواست آنها: **بیماران با ارزش درمانی بالاتر.** |

| **هزینه جذب هر بیمار (CAC)** | < ۲۰۰ دلار | **۴۸۰ دلار** | ❌ **بسیار بالاتر از هدف.** علت: بازاریابی ناکارآمد و حجم پایین. |

---

### **بخش ۳: تحلیل قیف تبدیل (Conversion Funnel Analysis)**

ما قیف را برای ۵ بیمار پایلوت به صورت دستی ردیابی کردیم. داده‌های زیر مبتنی بر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و تماس‌های مستقیم است.

**مرحله ۱: آگاهی → علاقه (بازدید به لید)**

*   **بازدید کل صفحات:** ≈ ۲,۵۰۰ بازدید (عمدتاً از پست‌های فیسبوک و یک مقاله وبلاگ).

*   **لیدهای واجد شرایط (پر کردن فرم/پیام مستقیم):** ۲۲ لید.

*   **نرخ تبدیل:** **۰.۸۸٪**

*   **تفسیر:** نرخ تبدیل پایین ولی در محدوده قابل قبول برای شروع. محتوای "موفق‌نامه ویدیویی" یک بیمار، ۶۰٪ از کل لیدها را تولید کرد. **یادگیری:** محتوای معتبر (تستیمونیل) قوی‌ترین موتور جذب است.

**مرحله ۲: علاقه → ارزیابی (لید به مشاوره)**

*   **لیدهای واجد شرایط:** ۲۲ لید.

*   **مشاوره‌های انجام‌شده (تماس ویدیویی):** ۱۴ مشاوره.

*   **نرخ تبدیل:** **۶۳.۶٪**

*   **تفسیر:** نرخ تبدیل قابل قبول. ۸ لید به دلیل **عدم توان مالی** یا **نیاز به درمان اورژانسی** (که خدمات ما پوشش نمی‌دهد) حذف شدند. **یادگیری:** نیاز به واجدسازی اولیه قوی‌تر برای صرفه‌جویی در وقت تیم.

**مرحله ۳: ارزیابی → تصمیم (مشاوره به پیش‌فاکتور)**

*   **مشاوره‌های انجام‌شده:** ۱۴ مشاوره.

*   **پیش‌فاکتورهای قطعی صادرشده:** ۹ پیش‌فاکتور.

*   **نرخ تبدیل:** **۶۴.۳٪**

*   **تفسیر:** ۵ مورد به دلیل **عدم توافق بر سر زمان سفر** یا **انصراف پس از مشورت با خانواده** منتفی شد. **یادگیری:** باید خانواده را زودتر در فرآیند درگیر کرد.

**مرحله ۴: تصمیم → پرداخت (پیش‌فاکتور به بیمار)**

*   **پیش‌فاکتورهای صادرشده:** ۹ پیش‌فاکتور.

*   **بیماران پرداخت‌کننده:** ۵ بیمار.

*   **نرخ تبدیل:** **۵۵.۶٪**

*   **ریزش (۴ مورد):** همه به دلیل **"ترس نهایی از پرداخت آنلاین به یک برند ناشناخته"**.

*   **تفسیر:** **این بزرگ‌ترین نقطه ریزش قیف ماست.** حتی با وجود تضمین قیمت و ارتباط خوب، شک نهایی در لحظه پرداخت باعث از دست رفتن معامله می‌شود. دو بیمار پس از ریزش، نهایتاً به صورت نقدی و مستقیم به کلینیک مراجعه کردند! این نشان می‌دهد **اعتماد به پلتفرم** از **اعتماد به کلینیک** کمتر است.

**نتیجه تحلیل قیف:** مسیر از آگاهی تا درمان امکان‌پذیر است، اما **دو گلوگاه اصلی** وجود دارد: ۱) جذب لید با حجم کافی و هزینه معقول. ۲) شکستن آخرین سد اعتماد در لحظه پرداخت.

---

### **بخش ۴: تحلیل کوهورت نگهداشت (Retention Cohort Analysis)**

در این فاز، "نگهداشت" به معنای **معرفی مجدد یا معرفی بیمار جدید توسط بیماران قبلی** است. ما تنها یک کوهورت داریم: ۵ بیمار ماه سوم.

| کوهورت: بیماران ماه سوم | هفته ۱-۲ پس از درمان | هفته ۳-۴ پس از درمان | هفته ۵-۸ پس از درمان | نتیجه |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **اقدامات پیگیری** | تماس چک‌آپ از طرف همراه سلامت. ارسال رضایت‌نامه. | ارسال پیام تشکر و درخواست معرفی. | ارائه کد تخفیف برای معرفی بیمار جدید. | |

| **نرخ پاسخ مثبت** | ۱۰۰٪ (۵/۵) پاسخ دادند و رضایت دادند. | ۶۰٪ (۳/۵) به پیام پاسخ دادند. | ۴۰٪ (۲/۵) برای معرفی اعلام آمادگی کردند. | |

| **نتیجه واقعی** | – | **۱ بیمار** توسط یکی از بیماران به ما معرفی شد (هنوز در حال فرآیند است). | – | **نرخ معرفی اولیه: ۲۰٪** |

**تفسیر:** رضایت بالا منجر به تمایل به همکاری شده است. **یادگیری:** باید فرآیند "درخواست معرفی" را ساختاریافته‌تر و آسان‌تر کنیم (مثلاً یک لینک اختصاصی معرفی). حتی یک معرفی، CAC را به شدت کاهش می‌دهد.

---

### **بخش ۵: تحلیل آزمایش‌های انجام‌شده و نتایج**

ما سه آزمایش اصلی را در پایلوت اجرا کردیم:

**آزمایش ۱: کانال جذب – محتوای آموزشی vs. موفق‌نامه (Case Study)**

*   **فرضیه:** پست‌های موفق‌نامه ویدیویی، نرخ تعامل و تبدیل بهتری نسبت به پست‌های آموزشی متنی ایجاد می‌کنند.

*   **روش:** انتشار ۵ پست آموزشی و ۲ پست موفق‌نامه ویدیویی در یک گروه فیسبوک هدف‌گیر.

*   **نتایج:**

*   پست‌های آموزشی: میانگین تعامل ۲۵، **۰ لید**.

*   پست‌های موفق‌نامه: میانگین تعامل ۱۸۰، **۱۳ لید**.

*   **نتیجه آزمایش:** ❌ **فرضیه رد شد.** موفق‌نامه نه تنها نرخ تعامل، بلکه **نرخ تبدیل به لید را به شکل چشمگیری افزایش داد.** مردم به داستان‌های واقعی افراد شبیه خود واکنش بسیار بهتری نشان می‌دهند.

*   **تصمیم:** تخصیص ۸۰٪ از تلاش‌های محتوایی به تولید **موفق‌نامه‌های با کیفیت (عکس، ویدیو، متن)**.

**آزمایش ۲: مدل پرداخت – درگاه آنلاین vs. پرداخت در محل**

*   **فرضیه:** بیماران برای راحتی، پرداخت آنلاین از طریق درگاه را ترجیح می‌دهند.

*   **روش:** به ۹ بیمار پیش‌فاکتور شده، هر دو گزینه پرداخت آنلاین (با کارت) و پرداخت نقدی در روز اول مراجعه به کلینیک (به حساب امانی ما) ارائه شد.

*   **نتایج:**

*   **۵ بیمار:** پرداخت در محل را انتخاب کردند.

*   **۴ بیمار:** از ادامه کار منصرف شدند (به دلیل عدم تمایل به پرداخت آنلاین).

*   **۰ بیمار:** پرداخت آنلاین را انتخاب نکرد.

*   **نتیجه آزمایش:** ❌ **فرضیه کاملاً رد شد.** بیماران **به شدت** نسبت به پرداخت آنلاین به یک برند جدید بی‌اعتمادند. پرداخت در محل (حتی به یک نماینده ما) قابل اعتمادتر دیده می‌شود.

*   **تصمیم:** **تغییر مدل عملیاتی.** برای ماه‌های آینده، **پذیرش پیش‌پرداخت ناچیز (مثلاً ۱۰٪) آنلاین و باقی مانده پرداخت در محل به همراه سلامت** را آزمایش می‌کنیم. باید مکانیسم اعتماد را تقویت کنیم.

**آزمایش ۳: قیمت‌گذاری – آیا بیماران برای خدمات پشتیبانی حاضر به پرداخت جداگانه هستند؟**

*   **فرضیه:** بیماران حاضرند مبلغی جداگانه (مثلاً ۱۰۰ دلار) برای بسته خدمات "همراه سلامت" بپردازند.

*   **روش:** برای ۳ بیمار، قیمت خدمات همراهی به صورت جداگانه در پیش‌فاکتور قید شد.

*   **نتایج:** همه ۳ بیمار **به وضوح اعتراض کردند** و گفتند این خدمات باید بخشی از کل پکیج باشد و در قیمت نهایی درمان ادغام شود.

*   **نتیجه آزمایش:** ❌ **فرضیه رد شد.** بیماران ارزش را درک می‌کنند، اما **نمی‌خواهند برای آن به صورت جداگانه صورتحساب ببینند.** آنها یک قیمت نهایی و همه‌شامل می‌خواهند.

*   **تصمیم:** حذف قیمت‌گذاری جداگانه برای خدمات. هزینه عملیات باید در **همان کمیسیون ۱۵٪** پوشش داده شود. بنابراین، **کارایی عملیاتی** برای سودآوری حیاتی است.

---

### **بخش ۶: درس‌های کلیدی و تصمیم‌های استراتژیک**

**چه چیزی جواب داد (What Worked):**

۱.  **ارزش پیشنهادی هسته (UVP):** "همراه سلامت" و "شفافیت" سبب رضایت **۹.۴** شدند. این قوی‌ترین نقطه ماست.

۲.  **مدل همکاری با کلینیک:** کلینیک شریک راضی است و خواهان ادامه همکاری و دریافت بیماران بیشتر است.

۳.  **محتوای معتبر:** موفق‌نامه‌های واقعی موثرترین ابزار جذب هستند.

**چه چیزی جواب نداد (What Didn't Work):**

۱.  **فرضیات مالی:** متوسط هزینه درمان (۴۳۰ دلار) و نرخ تبدیل لحظه پرداخت (۵۵٪) بسیار بدتر از فرض بودند.

۲.  **مدل پرداخت آنلاین:** برای بازار هدف ما در این مرحله از بلوغ برند، غیرقابل قبول است.

۳.  **هزینه جذب بیمار (CAC):** با روش‌های تست‌شده، به حدی بالا است که در مقیاس فعلی، مدل را غیراقتصادی می‌کند.

**تصمیم‌های استراتژیک برای فاز بعدی (ماه ۴-۶):**

۱.  **تغییر مدل مالی (Pivot Financial Model):**

*   **هدف جدید:** تمرکز بر جذب بیماران با **متوسط هزینه درمان بالای ۱,۰۰۰ دلار** (ایمپلنت، جراحی زیبایی). این امر GMV و سودآوری را به طور تصاعدی بهبود می‌بخشد.

*   **اقدام:** بازنگری در پیام‌رسانی و کانال‌ها برای هدف‌گیری این دسته بیماران.

۲.  **بازطراحی مکانیسم اعتماد و پرداخت:**

*   **پیاده‌سازی سیستم "پیش‌پرداخت امانی"** با مبلغ کم (۱۰٪) و پرداخت باقی مانده در ایران به نماینده ما.

*   **افزایش شدید Social Proof:** نمایش قرارداد با کلینیک‌ها، مجوزها، و موفق‌نامه‌های بیشتر در سایت.

۳.  **بازتعریف کانال جذب با هدف کاهش CAC:**

*   **دو برابر کردن سرمایه‌گذاری روی بازاریابی معرفی (Referral Marketing):** ساخت یک برنامه رسمی با پاداش برای بیماران قبلی.

*   **کاوش کانال‌های B2B2C:** همکاری با شرکت‌ها یا سازمان‌ها در عراق که می‌توانند گروهی از بیماران/کارکنان را معرفی کنند.

*   **محدود کردن هزینه‌های تبلیغات مستقیم دیجیتال** تا زمانی که نرخ تبدیل پرداخت بهبود نیابد.

**معیارهای موفقیت فاز بعدی (ماه ۴-۶):**

۱.  جذب **۱۰ بیمار** جدید با متوسط هزینه درمان **> ۸۰۰ دلار**.

۲.  کاهش **نرخ ریزش مرحله پرداخت** به کمتر از ۳۰٪.

۳.  دستیابی به **نرخ معرفی (Referral Rate)** حداقل ۳۵٪ از بیماران فعلی.

۴.  کاهش **CAC** به زیر ۳۰۰ دلار.

---

**نتیجه‌گیری نهایی: آیا ادامه دهیم؟**

**بله، اما با تغییرات اساسی.** پایلوت ثابت کرد که **مشکل واقعی است** و **راه‌حل ما ارزش ایجاد می‌کند** (رضایت ۹.۴). اما همچنین نشان داد که **مدل اولیه ما از نظر مالی در مقیاس کوچک قابل دوام نیست**.

ما از یک مدل "جذب عمومی بیماران خارجی" به سمت یک مدل **"تخصص در جذب و خدمات‌رسانی به بیماران با ارزش درمانی متوسط و بالا"** حرکت می‌کنیم. چالش اصلی ما دیگر فناوری یا رضایت نیست، بلکه **مهندسی مالی و بازاریابی برای دستیابی به واحد اقتصادی سالم (Unit Economics)** است.

**ضمیمه‌ها:**

*   پیوست ۱: قرارداد آزمایشی با کلینیک آریا (مخفی‌شده).

*   پیوست ۲: موافقت‌نامه همکاری با هتل آپارتمان (مخفی‌شده).

*   پیوست ۳: نمونه‌ای از پیش‌فاکتور قطعی صادرشده (مخفی‌شده).

*   پیوست ۴: نمودارهای خام تعامل شبکه‌های اجتماعی و قیف تبدیل.