*دسته‌بندی ۱: ریسک‌های فنی (Technical Risks)**

**ریسک ۱.۱: محدودیت‌های مقیاس‌پذیری وردپرس**

*   **توضیح:** پلتفرم MVP بر پایه وردپرس، با افزایش ترافیک، تعداد همزمان کاربران و نیاز به یکپارچه‌سازی‌های پیچیده (مثل درگاه پرداخت ارزی) ممکن است با کندی، عدم پایداری یا آسیب‌پذیری امنیتی مواجه شود.

*   **احتمال:** متوسط

*   **اثر:** بالا

*   **صاحب ریسک:** تیم فنی

*   **اقدام کاهش:**

۱. بهینه‌سازی شدید کد، استفاده از کشینگ قوی (Redis/Object Cache) و CDN از روز اول.

۲. طراحی معماری از ابتدا به گونه‌ای که مهاجرت به یک پلتفرم اختصاصی (Headless) در آینده آسان باشد.

۳. مانیتورینگ مداوم عملکرد و هشدار در صورت افزایش زمان بارگذاری.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** پایین (هزینه پلاگین‌ها و سرویس‌های بهینه‌سازی)

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** زمان بارگذاری میانگین صفحات کلیدی بیش از ۳ ثانیه شود. افزایش خطاهای ۵۰۰ در گزارش سرور.

**ریسک ۱.۲: نقص در امنیت سایبری و نقض داده**

*   **توضیح:** وبسایت به دلیل پیکربندی نادرست، افزونه‌های ناامن یا حمله DDoS مورد نفوذ قرار گیرد و داده‌های حساس بیماران (اطلاعات پزشکی، تماس) افشا یا از دست برود.

*   **احتمال:** متوسط

*   **اثر:** بحرانی

*   **صاحب ریسک:** تیم فنی

*   **اقدام کاهش:**

۱. استفاده از هاست امن (Managed WordPress Hosting) با فایروال و اسکن Malware.

۲. نصب حداقل افزونه‌های ضروری و به‌روزرسانی مداوم هسته و افزونه‌ها.

۳. پیاده‌سازی SSL قوی، احراز هویت دو مرحله‌ای برای پنل مدیریت و پشتیبان‌گیری روزانه خودکار در محل امن.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** متوسط (هزینه هاست مدیریت‌شده و ابزارهای امنیتی)

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** هشدار از سرویس هاست درباره تلاش نفوذ. شناسایی افزونه یا هسته منسوخ. افزایش غیرعادی ترافیک خروجی از سرور (نشانه نشت داده).

**ریسک ۱.۳: عدم یکپارچه‌سازی موفق با درگاه پرداخت بین‌المللی**

*   **توضیح:** درگاه پرداخت ارزی انتخاب‌شده به دلیل تحریم‌ها با ایران کار نکند، نرخ تبدیل بسیار پایین داشته باشد یا هزینه کارمزد آن پروژه را غیراقتصادی کند.

*   **احتمال:** بالا

*   **اثر:** بالا

*   **صاحب ریسک:** بنیان‌گذار و تیم فنی

*   **اقدام کاهش:**

۱. تحقیق همزمان روی حداقل ۳ گزینه پرداخت (راه‌حل‌های منطقه‌ای مثل Telr، پرداخت ارز دیجیتال، واسطه‌های مالی در کشورهای همسایه).

۲. مذاکره آزمایشی و تست تراکنش با مقادیر کم قبل از راه‌اندازی رسمی.

۳. در نظر گرفتن یک روش جایگزین دستی (واریز به حساب بین‌المللی) برای فاز اول.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** کم (هزینه تحقیق و تست)

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** رد درخواست ثبت‌نام کسب‌وکار توسط سرویس پرداخت. کارمزد اعلام‌شده بیش از ۷٪ باشد. نرخ تایید تراکنش در تست کمتر از ۶۰٪ باشد.

**ریسک ۱.۴: نقص در عملکرد یا دسترسی پلتفرم کلینیک‌ها**

*   **توضیح:** پنل مدیریتی که برای کلینیک‌ها طراحی می‌شود، کاربرپسند نباشد، باگ داشته باشد یا به طور مکرر قطع شود، منجر به نارضایتی شرکا و ترک پلتفرم شود.

*   **احتمال:** متوسط

*   **اثر:** متوسط

*   **صاحب ریسک:** تیم فنی

*   **اقدام کاهش:**

۱. توسعه پنل بر اساس بازخورد مستقیم ۲-۳ کلینیک در فاز آزمایشی.

۲. تست کاربری (Usability Testing) توسط نمایندگان کلینیک قبل از راه‌اندازی عمومی.

۳. ارائه راهنمای ویدیویی ساده و پشتیبانی تلفنی فنی اختصاصی برای کلینیک‌ها.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** کم تا متوسط

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** افزایش تعداد تماس‌های پشتیبانی فنی از کلینیک‌ها. کاهش دفعات ورود کلینیک‌ها به پنل. شکایت کلامی از پیچیدگی.

---

**دسته‌بندی ۲: ریسک‌های بازار (Market Risks)**

**ریسک ۲.۱: عدم جذب کافی بیمار (عدم اثبات تقاضا)**

*   **توضیح:** با وجود بازاریابی، تقاضای واقعی و تمایل به پرداخت بیماران هدف برای استفاده از پلتفرم کمتر از حد انتظار باشد.

*   **احتمال:** بالا

*   **اثر:** بحرانی

*   **صاحب ریسک:** بنیان‌گذار و بازاریاب

*   **اقدام کاهش:**

۱. تمرکز بر یک کشور و یک تخصص خاص برای تست متمرکز.

۲. استفاده از کمپین‌های محتوایی آموزشی (نه مستقیم فروش) برای جذب Leads.

۳. پیشنهاد یک بسته "تضمین‌شده کامل" به ۵-۱۰ بیمار اول با قیمت ویژه و نظرسنجی عمیق پس از آن.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** متوسط (هزینه تولید محتوا و کمپین‌های هدفمند)

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** نرخ تبدیل بازدیدکننده به درخواست مشاوره زیر ۰٫۵٪. نرخ تبدیل مشاوره به بیمار زیر ۵٪. متوسط CAC بیش از ۲۰۰ دلار.

**ریسک ۲.۲: ورود رقیب قوی با منابع بالا**

*   **توضیح:** یک استارتاپ سرمایه‌دار داخلی یا پلتفرم بین‌المللی، مدل مشابهی را با تخفیف‌های агрессивانه و تبلیغات گسترده در ایران راه‌اندازی کند.

*   **احتمال:** متوسط

*   **اثر:** بالا

*   **صاحب ریسک:** بنیان‌گذار

*   **اقدام کاهش:**

۱. تقویت و تبلیغ مزیت رقابتی غیرقابل تکرار: "همراه سلامت اختصاصی" و خدمات فوق‌العاده شخصی.

۲. ایجاد قراردادهای انحصاری یا ترجیحی ۶ ماهه با کلینیک‌های شریک اولیه.

۳. تسریع در توسعه ویژگی‌های وفادارساز مبتنی بر جامعه (Community Features) مانند انجمن بیماران.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** کم (تمرکز بر کیفیت خدمات موجود)

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** مشاهده تبلیغات گسترده رقیب در کانال‌های هدف. تماس کلینیک‌های شریک درباره پیشنهادات رقیب. کاهش ناگهانی ترافیک ارگانیک.

**ریسک ۲.۳: تغییر رفتار یا کاهش قدرت مالی بازار هدف**

*   **توضیح:** بحران اقتصادی در کشورهای هدف (مثلاً عراق یا افغانستان) باعث کاهش شدید تقاضا برای خدمات درمانی غیرضروری و گران‌قیمت شود.

*   **احتمال:** متوسط

*   **اثر:** بالا

*   **صاحب ریسک:** بنیان‌گذار

*   **اقدام کاهش:**

۱. تنوع بخشیدن زودهنگام به کشورهای هدف (افزودن آذربایجان یا پاکستان به لیست).

۲. طراحی بسته‌های درمانی مقرون‌به‌صرفه‌تر با کلینیک‌های سطح‌دو (با کنترل کیفیت).

۳. توسعه خدمات درمانی ضروری‌تر (نه فقط زیبایی) مانند دندانپزشکی ترمیمی.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** کم (هزینه تحقیق بازار جدید)

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** کاهش ۲۰٪ی در نرخ درخواست مشاوره از یک کشور خاص. افزایش درخواست برای تخفیف یا پرداخت اقساط.

---

**دسته‌بندی ۳: ریسک‌های حقوقی و قانونی (Legal & Regulatory Risks)**

**ریسک ۳.۱: مسئولیت در قبال عوارض پزشکی**

*   **توضیح:** بیمار ادعا کند که در نتیجه درمان دریافتی از طریق پلتفرم دچار عارضه شده و پلتفرم را به دلیل معرفی مرکز درمانی مقصر بداند و به دنبال غرامت باشد.

*   **احتمال:** متوسط

*   **اثر:** بحرانی

*   **صاحب ریسک:** بنیان‌گذار

*   **اقدام کاهش:**

۱. درج صریح در شرایط استفاده که تراویکا "فقط یک معرف و تسهیل‌گر است" و مسئولیت درمان مستقیم بر عهده مرکز درمانی و پزشک معالج است.

۲. الزام کلینیک‌های شریک به ارائه مدارک بیمه مسئولیت حرفه‌ی پزشکی معتبر.

۳. الزام بیمار به خرید بیمه مسافرتی درمانی که عوارض پس از عمل را پوشش دهد (به عنوان بخشی از بسته خدمات).

*   **هزینه تخمینی کاهش:** کم (هزینه مشاوره حقوقی برای تنظیم شرایط استفاده)

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** دریافت اولین شکایت رسمی یا اعلامیه حقوقی از بیمار. بروز یک حادثه پزشکی جدی برای یک بیمار پلتفرم.

**ریسک ۳.۲: مشکل صدور یا تمدید ویزای پزشکی**

*   **توضیح:** تغییر ناگهانی در سیاست‌های وزارت خارجه یا اداره مهاجرت ایران در مورد صدور ویزای پزشکی برای اتباع یک کشور خاص، کل عملیات را متوقف کند.

*   **احتمال:** متوسط

*   **اثر:** بالا

*   **صاحب ریسک:** مدیر عملیات

*   **اقدام کاهش:**

۱. برقراری ارتباط با یک وکیل مهاجرت برای به‌روزرسانی قوانین.

۲. عدم تضمین قطعی ویزا و اعلام شفاف ریسک آن به بیمار قبل از پرداخت.

۳. داشتن برنامه جایگزین برای درمان در کشور ثالث (مثل ترکیه) برای بیماران VIP در صورت عدم موفقیت در ویزای ایران.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** متوسط (حقوق وکیل مشاور)

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** اعلام رسمی تغییر شرایط از سوی مراجع. رد متوالی درخواست‌های ویزا برای ۳ بیمار متوالی از یک کشور.

**ریسک ۳.۳: تخلف کلینیک شریک از قوانین (پرداخت مالیات، پروانه)**

*   **توضیح:** کلینیک شریک فاقد پروانه معتبر باشد یا در پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از بیماران معرفی‌شده تخلف کند که می‌تواند پلتفرم را درگیر مشکلات قانونی کند.

*   **احتمال:** کم

*   **اثر:** بالا

*   **صاحب ریسک:** بنیان‌گذار

*   **اقدام کاهش:**

۱. احراز صلاحیت دقیق قبل از عقد قرارداد: بررسی پروانه فعالیت، عضویت در نظام پزشکی، و گواهی مالیات بر ارزش افزوده.

۲. درج شرط در قرارداد مبنی بر مسئولیت کامل کلینیک در قبال رعایت کلیه قوانین و مقررات.

۳. دریافت تاییدیه کتبی سالانه از کلینیک‌ها مبنی بر معتبر بودن مدارک.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** کم

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** دریافت اخطاریه‌ای برای کلینیک شریک از سازمان‌های نظارتی. شکایت کارکنان کلینیک از عدم دریافت حقوق.

---

**دسته‌بندی ۴: ریسک‌های مالی (Financial Risks)**

**ریسک ۴.۱: کمبود نقدینگی (Cash Flow Crisis)**

*   **توضیح:** فاصله زمانی بین پرداخت هزینه‌های عملیاتی (حقوق، بازاریابی) و دریافت درآمد از کمیسیون‌ها باعث اتمام موجودی نقدی و توقف عملیات شود.

*   **احتمال:** بالا

*   **اثر:** بحرانی

*   **صاحب ریسک:** بنیان‌گذار

*   **اقدام کاهش:**

۱. تهیه یک پیش‌بینی جریان نقدی (Cash Flow Forecast) ماهانه واقع‌بینانه.

۲. جذب سرمایه اولیه (حداقل ۱۵,۰۰۰ دلار) برای پوشش ۹ ماه اول.

۳. تعریف یک "نقطه توقف (Stop-Loss)": اگر پس از ۶ ماه و هزینه ۷۰٪ سرمایه، هیچ درآمدی حاصل نشد، پروژه بازنگری اساسی شود.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** - (هزینه جذب سرمایه)

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** موجودی نقدی به کمتر از هزینه‌های ۲ ماه آینده برسد. تاخیر بیش از ۶۰ روز در دریافت اولین کمیسیون.

**ریسک ۴.۲: عدم پرداخت کمیسیون توسط کلینیک**

*   **توضیح:** کلینیک پس از دریافت کامل هزینه از بیمار، از پرداخت کمیسیون توافق‌شده به پلتفرم خودداری کند یا پرداخت را به تعویق بیندازد.

*   **احتمال:** متوسط

*   **اثر:** بالا

*   **صاحب ریسک:** مدیر عملیات

*   **اقدام کاهش:**

۱. دریافت پیش‌پرداخت یا ودیعه از بیمار به حساب امانی پلتفرم، و پس از تکمیل درمان و تایید بیمار، تسویه نهایی با کلینیک پس از کسر کمیسیون.

۲. قرارداد شفاف با شرط جریمه تاخیر در پرداخت.

۳. ایجاد سیستم رتبه‌بندی داخلی برای کلینیک‌ها که شامل "تعهد در پرداخت" است.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** کم

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** تاخیر در پرداخت اولین فاکتور توسط یک کلینیک. ابراز نارضایتی شفاهی کلینیک از میزان کمیسیون.

**ریسک ۴.۳: نوسانات شدید نرخ ارز**

*   **توضیح:** تغییرات بزرگ در قیمت دلار یا درهم نسبت به ریال بین زمان تعیین قیمت به بیمار و زمان تسویه با کلینیک، باعث کاهش سود یا حتی ضرر شود.

*   **احتمال:** بالا

*   **اثر:** متوسط

*   **صاحب ریسک:** مدیر عملیات

*   **اقدام کاهش:**

۱. قیمت‌گذاری به بیمار و تعهد به کلینیک **همواره بر اساس یک ارز ثابت (دلار یا درهم)** انجام شود.

۲. تبدیل و تسویه فوری ارز دریافتی از بیمار به ریال (یا نگهداری در ارز) برای کاهش ریسک نوسان.

۳. در نظر گرفتن یک حاشیه ایمنی (مثلاً ۳٪) در قیمت‌گذاری برای پوشش نوسانات جزئی.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** کم

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** نرخ ارز بیش از ۵٪ در یک هفته تغییر کند. اعلام سیاست جدید ارزی توسط دولت.

---

**دسته‌بندی ۵: ریسک‌های عملیاتی (Operational Risks)**

**ریسک ۵.۱: خطای انسانی "همراه سلامت" یا مترجم**

*   **توضیح:** اشتباه در انتقال اطلاعات پزشکی، تاخیر در هماهنگی، برخورد نامناسب با بیمار یا کلینیک منجر به تجربه منفی و از دست رفتن اعتماد شود.

*   **احتمال:** بالا

*   **اثر:** بالا

*   **صاحب ریسک:** مدیر عملیات

*   **اقدام کاهش:**

۱. ایجاد «دستورالعمل‌های استاندارد عملیاتی (SOPs)» برای تمام سناریوها.

۲. آموزش فشرده و گواهی‌دهی همراهان سلامت قبل از شروع کار.

۳. سیستم نظارت و بازخورد: گوش دادن تصادفی به مکالمات، نظرسنجی اجباری از بیمار و کلینیک پس از هر پرونده.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** متوسط (هزینه آموزش و نظارت)

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** اولین شکایت مستند از یک همراه سلامت. کاهش نمره رضایت بخش مرتبط با هماهنگی به زیر ۷ از ۱۰.

**ریسک ۵.۲: عدم تطابق انتظارات بیمار با نتیجه درمان**

*   **توضیح:** نتیجه درمان با تصورات یا انتظارات غیرواقعی بیمار (که شاید در مشاوره اولیه به درستی مدیریت نشده) مطابقت نداشته باشد.

*   **احتمال:** بالا

*   **اثر:** متوسط

*   **صاحب ریسک:** همراه سلامت و مدیر عملیات

*   **اقدام کاهش:**

۱. مستندسازی ویدیویی یا تصویری از توضیحات پزشک در ویزیت آنلاین اولیه و ارسال به بیمار.

۲. استفاده از رضایت‌نامه آگاهانه (Informed Consent) دیجیتال که بیمار تایید کند محدودیت‌ها و ریسک‌های درمان را فهمیده است.

۳. تعیین یک نفر در تیم به عنوان "مدیر شکایات" برای رسیدگی سریع و متعادل به چنین مواردی.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** کم

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** تکرار سوالات بیمار درباره انتظارات پس از ویزیت اولیه. بروز اولین درخواست بازپرداخت جزئی یا کامل.

**ریسک ۵.۳: بیماری یا خروج نیروی کلیدی عملیاتی**

*   **توضیح:** فردی که تمام فرآیندهای هماهنگی و ارتباط با کلینیک‌های اولیه را مدیریت می‌کند به طور ناگهانی خارج شود.

*   **احتمال:** متوسط

*   **اثر:** بالا

*   **صاحب ریسک:** بنیان‌گذار

*   **اقدام کاهش:**

۱. مستندسازی فرآیندها (Process Documentation) از همان هفته اول.

۲. آموزش یک نفر به عنوان جانشین (Understudy).

۳. تقسیم دانش و ارتباطات بین حداقل دو نفر در تیم هسته.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** کم

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** اعلام تمایل به ترک پروژه توسط فرد کلیدی. افزایش ساعات کاری و استرس فرد کلیدی.

---

**دسته‌بندی ۶: ریسک‌های تیمی (Team Risks)**

**ریسک ۶.۱: تعارض بین اعضای بنیان‌گذار**

*   **توضیح:** اختلاف نظر در استراتژی، تقسیم سهام، ساعات کاری یا تصمیمات عملیاتی منجر به بن‌بست، کاهش بهره‌وری یا انحلال تیم شود.

*   **احتمال:** متوسط

*   **اثر:** بحرانی

*   **صاحب ریسک:** کلیه بنیان‌گذاران

*   **اقدام کاهش:**

۱. تنظیم «توافقنامه سهام‌داران بنیان‌گذار (Founders' Agreement)» از همان ابتدا با وکیل.

۲. برگزاری جلسات منظم هفتگی برای گفتگوی شفاف و حل تعارض.

۳. تعریف واضح نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات هر فرد.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** متوسط (هزینه تنظیم قرارداد)

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** کنسل شدن مکرر جلسات. افزایش مشاجرات لفظی. عدم اجرای تصمیمات گرفته‌شده.

**ریسک ۶.۲: فرسودگی شغلی (Burnout) اعضای اصلی**

*   **توضیح:** حجم کار زیاد در فاز استارتاپ، همراه با فشار مالی و عدم تعادل زندگی-کار، منجر به کاهش کیفیت کار، خطا و ترک تیم شود.

*   **احتمال:** بالا

*   **اثر:** بالا

*   **صاحب ریسک:** بنیان‌گذار

*   **اقدام کاهش:**

۱. تعیین اهداف واقع‌بینانه هفتگی/ماهانه، نه آرمان‌گرایانه.

۲. احترام به زمان استراحت و تعطیلات حتی در فاز پرکار.

۳. جشن گرفتن پیروزی‌های کوچک و ایجاد فضای صمیمی.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** کم

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** افزایش غیبت، تاخیر در تحویل کارها، کاهش خلاقیت و انرژی در جلسات.

**ریسک ۶.۳: عدم توانایی در جذب نیروی متخصص بعدی**

*   **توضیح:** در فاز رشد، نتوانیم نیروی فنی، بازاریابی یا عملیاتی با کیفیت و با حقوق استارتاپی جذب کنیم.

*   **احتمال:** متوسط

*   **اثر:** متوسط

*   **صاحب ریسک:** بنیان‌گذار

*   **اقدام کاهش:**

۱. ایجاد یک برند کارفرمایی جذاب (داستان قوی، ماموریت روشن).

۲. طراحی یک بسته سهام (Stock Options) برای اولین کارکنان کلیدی.

۳. استفاده از شبکه‌های شخصی و معرفی برای جذب اولین نیروها.

*   **هزینه تخمینی کاهش:** کم (هزینه انتشار آگهی)

*   **شاخص هشدار زودهنگام:** رد پیشنهاد همکاری توسط ۳ نفر متوالی برای یک موقعیت شغلی. طولانی شدن فرآیند جذب به بیش از ۲ ماه.

---

**جدول اولویت‌بندی و نظارت کلی ریسک‌ها**

**سطح اولویت: بحرانی (Critical)**

*   **ریسک‌های منتخب:** FIN-01 (کمبود نقدینگی)، MKT-01 (عدم جذب بیمار)، OPS-01 (خطای همراه سلامت)، LGL-01 (مسئولیت پزشکی)

*   **صاحب کلی ریسک:** بنیان‌گذار

*   **بازه بررسی:** هفتگی

**سطح اولویت: بالا (High)**

*   **ریسک‌های منتخب:** TEC-03 (مشکل پرداخت)، MKT-02 (ورود رقیب)، FIN-02 (عدم پرداخت کمیسیون)، TEM-01 (تعارض بنیان‌گذاران)

*   **صاحب کلی ریسک:** بنیان‌گذار

*   **بازه بررسی:** دو هفته‌یکبار

**سطح اولویت: متوسط (Medium)**

*   **ریسک‌های منتخب:** TEC-01 (مقیاس‌پذیری)، TEC-02 (امنیت)، OPS-02 (عدم تطابق انتظارات)، FIN-03 (نوسانات ارز)

*   **صاحب کلی ریسک:** مدیر مربوطه

*   **بازه بررسی:** ماهانه