**بازه برنامه‌ریزی: ماه ۱ تا ماه ۱۸ پس از جذب سرمایه اولیه**

**مقدمه**

این سند به تشریح برنامه توسعه تیم تراویکا در ۱۸ ماه اول عملیات می‌پردازد. هدف، تعیین نقش‌های کلیدی مورد نیاز، زمان‌بندی جذب، هزینه‌های مرتبط، توجیه هر نقش و خروجی‌های مورد انتظار از آن است. همچنین، این سند ارزیابی می‌کند که آیا ساختار تیم پیشنهادی قادر به تحویل milestoneهای تعیین‌شده در نقشه راه است یا خیر.

**فرضیات کلیدی**

- سرمایه اولیه کافی (حدود ۴۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ دلار) برای پوشش ۱۲ تا ۱۸ ماه اول جذب شده است.

- مدل کسب‌وکار در فاز MVP (ماه‌های ۱-۶) با موفقیت اولیه اعتبارسنجی شده است.

- رشد مبتنی بر فرضیات مالی پیش‌بینیشده در سند بوم کسب‌وکار در حال رخ دادن است.

---

**فازبندی توسعه تیم**

**فاز صفر: تیم هسته و MVP (ماه‌های ۱-۶)**

*   **ساختار:** تیم مسطح (Flat) با تمرکز بر انجام کار.

*   **وضعیت تامین نیرو:** بنیان‌گذاران و پیمانکاران.

*   **هدف:** راه‌اندازی MVP و اثبات مفهوم (Proof of Concept) با حداقل هزینه ثابت.

**فاز یک: تثبیت و تشکیل تیم عملیاتی (ماه‌های ۷-۱۲)**

*   **ساختار:** شروع شکل‌گیری ساختار عملکردی (Functional) اولیه.

*   **وضعیت تامین نیرو:** ترکیب بنیان‌گذاران، اولین کارمندان تمام‌وقت و پیمانکاران.

*   **هدف:** رسیدن به نقطه سربه‌سر، سیستماتیک‌سازی عملیات و آماده‌سازی برای رشد.

**فاز دو: مقیاس‌گذاری و تشکیل تیم تخصصی (ماه‌های ۱۳-۱۸)**

*   **ساختار:** ساختار عملکردی (Functional) واضح با سرپرستان تیم.

*   **وضعیت تامین نیرو:** غالباً کارمندان تمام‌وقت.

*   **هدف:** تسریع رشد، توسعه محصول جدید و ورود به بازارهای جدید.

---

**نقش‌های کلیدی، برنامه جذب و مشخصات**

**۱. نقش: توسعه‌دهنده فول‌استک (Full-Stack Developer)**

*   **دلیل نیاز:** توسعه، نگهداری و بهبود مستمر پلتفرم MVP (وردپرس) و پس از آن، مهاجرت به پلتفرم اختصاصی. بدون این نقش، توسعه فنی متوقف می‌شود.

*   **زمان جذب پیشنهادی:** ماه ۲ (به صورت پاره‌وقت/پروژه‌ای). تبدیل به تمام‌وقت در ماه ۷.

*   **مسئولیت‌های کلیدی:**

- توسعه و نگهداری وبسایت وردپرس فعلی.

- یکپارچه‌سازی APIهای سرویس‌های سوم (درگاه پرداخت، پیامک).

- مشارکت در طراحی و توسعه پلتفرم اختصاصی نسل بعد.

- رفع باگ و بهینه‌سازی عملکرد.

*   **خروجی مورد انتظار (در ۶ ماه اول):**

- یک پلتفرم MVP پایدار و بدون مشکل فنی عمده.

- انجام یکپارچه‌سازی موفق با حداقل یک درگاه پرداخت.

- طراحی اولیه معماری پلتفرم اختصاصی.

*   **هزینه تخمینی (ماهانه):**

- فاز پاره‌وقت (ماه ۲-۶): ۴۰۰ تا ۶۰۰ دلار.

- فاز تمام‌وقت (از ماه ۷): حقوق خالص ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار.

**۲. نقش: مدیر عملیات (Operations Manager)**

*   **دلیل نیاز:** مدیریت و استانداردسازی فرآیند حیاتی هماهنگی سفر درمانی بیماران. بدون این نقش، کیفیت خدمات غیرقابل کنترل و با رشد، فرو می‌پاشد.

*   **زمان جذب پیشنهادی:** ماه ۴ (به صورت پاره‌وقت). تبدیل به تمام‌وقت در ماه ۷.

*   **مسئولیت‌های کلیدی:**

- تدوین و بهینه‌سازی دستورالعمل‌های عملیاتی (SOPs).

- استخدام، آموزش و نظارت بر عملکرد "همراهان سلامت" و مترجمان (پیمانکار).

- مدیریت ارتباط با کلینیک‌های شریک و حل مشکلات روزمره عملیاتی.

- کنترل کیفیت تجربه بیمار از شروع تا پایان.

*   **خروجی مورد انتظار (در ۶ ماه اول):**

- مجموعه‌ای از SOPهای تست‌شده برای حداقل ۳ سناریوی رایج.

- جذب و آموزش ۲ همراه سلامت قابل اعتماد.

- نرخ رضایت بیمار (CSAT) بالای ۸٫۵ از ۱۰.

*   **هزینه تخمینی (ماهانه):**

- فاز پاره‌وقت (ماه ۴-۶): ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار.

- فاز تمام‌وقت (از ماه ۷): حقوق خالص ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار.

**۳. نقش: مسئول بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing Specialist)**

*   **دلیل نیاز:** هدایت استراتژی جذب بیمار از کشورهای هدف. بدون این نقش، جریان درخواست‌های مشاوره به بیمار به اندازه کافی نخواهد بود.

*   **زمان جذب پیشنهادی:** ماه ۸ (تمام‌وقت).

*   **مسئولیت‌های کلیدی:**

- مدیریت و بهینه‌سازی کمپین‌های تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی (فیسبوک، اینستاگرام).

- تولید و مدیریت تقویم محتوایی برای وبلاگ و شبکه‌ها.

- تحلیل داده‌های بازاریابی و گزارش نرخ تبدیل (Conversion Rate) و هزینه جذب مشتری (CAC).

- مدیریت بودجه بازاریابی.

*   **خروجی مورد انتظار (در ۶ ماه اول فعالیت):**

- کاهش تدریجی هزینه جذب هر بیمار (CAC) به زیر ۱۵۰ دلار.

- افزایش ترافیک ارگانیک وبسایت ماهانه به ۵۰۰۰ بازدید.

- تولید حداقل ۸ قطعه محتوای آموزشی مؤثر.

*   **هزینه تخمینی (ماهانه):** حقوق خالص ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار (از ماه ۸).

**۴. نقش: نماینده فروش و جذب شرکای درمانی (Clinic Partnership Executive)**

*   **دلیل نیاز:** گسترش شبکه کلینیک‌های شریک معتبر در شهرها و تخصص‌های جدید. بدون این نقش، عرضه پلتفرم محدود مانده و رشد متوقف می‌شود.

*   **زمان جذب پیشنهادی:** ماه ۱۰ (تمام‌وقت).

*   **مسئولیت‌های کلیدی:**

- شناسایی، تحقیق و برقراری ارتباط با کلینیک‌های هدف.

- مذاکره و انعقاد قرارداد همکاری.

- ارائه آموزش اولیه به کلینیک‌های جدید در مورد استفاده از پلتفرم.

- حفظ روابط با شرکای موجود.

*   **خروجی مورد انتظار (در ۶ ماه اول فعالیت):**

- جذب حداقل ۱۰ کلینیک شریک جدید در ۲ شهر جدید.

- نرخ حفظ شرکا (Retention Rate) بالای ۹۰٪.

*   **هزینه تخمینی (ماهانه):** حقوق خالص ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار + پاداش بر اساس عملکرد (از ماه ۱۰).

**۵. نقش: مدیر محصول (Product Manager)**

*   **دلیل نیاز:** هدایت نقشه راه محصول (Product Roadmap) بر اساس داده‌های بازار و کاربر، به ویژه برای انتقال از MVP به پلتفرم اختصاصی. بدون این نقش، توسعه محصول از نیازهای واقعی بازار جدا می‌شود.

*   **زمان جذب پیشنهادی:** ماه ۱۴ (تمام‌وقت).

*   **مسئولیت‌های کلیدی:**

- جمع‌آوری و تحلیل نیازهای کاربران (بیماران و کلینیک‌ها).

- تعریف اولویت‌های توسعه و نگارش الزامات محصول (PRDs).

- هماهنگی بین تیم‌های فنی، بازاریابی و عملیات برای تحویل ویژگی‌های جدید.

- تحلیل معیارهای استفاده از محصول.

*   **خروجی مورد انتظار (در ۶ ماه اول فعالیت):**

- تدوین نقشه راه محصول ۱۲ ماهه برای پلتفرم اختصاصی.

- راه‌اندازی موفق اولین ماژول اصلی پلتفرم جدید (مثلاً سیستم رزرواسیون پیشرفته).

*   **هزینه تخمینی (ماهانه):** حقوق خالص ۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار (از ماه ۱۴).

---

**ساختار سازمانی پیش‌بینی‌شده در ماه ۱۸**

(بنیان‌گذار/مدیرعامل)

│

├── **تیم فنی و محصول**

│   ├── مدیر محصول (از م۱۴)

│   └── توسعه‌دهنده فول‌استک (از م۷)

│

├── **تیم عملیات و خدمات**

│   └── مدیر عملیات (از م۷)

│       ├—— همراهان سلامت (پیمانکار)

│       └—— مترجمان (پیمانکار)

│

├── **تیم بازاریابی و فروش**

│   ├── مسئول بازاریابی دیجیتال (از م۸)

│   └── نماینده فروش شرکا (از م۱۰)

│

└── **تیم مالی و اداری**

└── (برون‌سپاری به حسابدار پاره‌وقت از ماه ۶)

---

**تحلیل توانایی تحویل میل‌ستون‌ها (Milestone Delivery Assessment)**

**میل‌ستون‌های کلیدی فاز یک (تا ماه ۱۲):**

۱.  **رسیدن به نقطه سربه‌سر نقدی.**

- **توانایی تیم فعلی:** بله. ترکیب بنیان‌گذار + توسعه‌دهنده پاره‌وقت + مدیر عملیات پاره‌وقت قادر به مدیریت حجم عملیات پیش‌بینیشده برای ۳۰-۵۰ بیمار هستند. جذب بازاریاب در ماه ۸ تضمین‌کننده جریان بیمار مورد نیاز است.

۲.  **جذب ۱۵ کلینیک شریک در ۳ شهر.**

- **توانایی تیم فعلی:** خیر. بنیان‌گذار به تنهایی نمی‌تواند همزمان بر عملیات و گسترش شبکه تمرکز کند. نیاز به جذب "نماینده فروش شرکا" در ماه ۱۰ برای تحقق این هدف حیاتی است.

۳.  **راه‌اندازی پنل مدیریت اولیه برای کلینیک‌ها.**

- **توانایی تیم فعلی:** بله. با توسعه‌دهنده فول‌استک (تمام‌وقت از ماه ۷) و هدایت بنیان‌گذار، این میل‌ستون قابل دستیابی است.

**میل‌ستون‌های کلیدی فاز دو (ماه ۱۳-۱۸):**

۱.  **راه‌اندازی نسخه اولیه پلتفرم اختصاصی (Headless).**

- **توانایی تیم فعلی:** خیر. توسعه چنین پلتفرمی نیاز به تمرکز و راهبردی دارد که یک توسعه‌دهنده به تنهایی قادر به فراهم کردن آن نیست. جذب "مدیر محصول" در ماه ۱۴ برای تعریف درست محصول و اولویت‌بندی، و احتمالاً اضافه کردن یک توسعه‌دهنده فرانت‌اند یا بک‌اند دیگر در این فاز ضروری خواهد بود.

۲.  **ورود به یک کشور هدف جدید.**

- **توانایی تیم فعلی:** مشروط. تیم بازاریابی و عملیات شکل‌گرفته (مدیر عملیات و بازاریاب دیجیتال) می‌توانند پژوهش اولیه را انجام دهند، اما نیاز به تطبیق فرآیندهای عملیاتی و احتمالاً جذب یک "همراه سلامت" مسلط به زبان و فرهنگ آن کشور دارند.

۳.  **دو برابر کردن تعداد بیماران ماهانه.**

- **توانایی تیم فعلی:** بله (با شرط). با ساختار تیم کامل‌شده در ماه ۱۲ (شامل بازاریاب و نماینده فروش)، پتانسیل افزایش مقیاس وجود دارد. شرط آن، عملکرد موفق تیم در بهینه‌سازی نرخ تبدیل و رضایت مشتری است.

**جمع‌بندی تحلیل:**

ساختار تیم پیشنهادی به طور کلی **همسو با میل‌ستون‌های برنامه است**. با این حال، دو نقطه وابستگی حیاتی وجود دارد:

۱.  جذب به موقع **نماینده فروش شرکا** برای تحقق هدف گسترش شبکه (میل‌ستون فاز یک).

۲.  جذب **مدیر محصول** قبل از شروع توسعه پلتفرم اختصاصی برای اطمینان از ساخت محصول درست (میل‌ستون فاز دو).

عدم جذب این نقش‌ها در زمان‌بندی مشخص، یا منجر به تاخیر در میل‌ستون‌ها می‌شود یا خطر تحویل یک محصول/خدمت با کیفیت پایین را افزایش می‌دهد.

---

**برنامه هزینه‌های نیروی انسانی (مجموع ۱۸ ماه)**

| دوره زمانی | نقش‌های فعال | مجموع هزینه تخمینی ماهانه (حقوق خالص) | توضیح |

|------------|--------------|--------------------------------------|-------|

| ماه ۱-۳   | بنیان‌گذاران + پیمانکاران فنی/عملیاتی | ۵۰۰ - ۸۰۰ دلار | هزینه‌های پایه پیمانکاری. |

| ماه ۴-۶   | + توسعه‌دهنده (پاره‌وقت) + مدیر عملیات (پاره‌وقت) | ۱۲۰۰ - ۱۹۰۰ دلار | افزودن اولین نیروهای نیمه‌ثابت. |

| ماه ۷-۹   | توسعه‌دهنده (تمام‌وقت) + مدیر عملیات (تمام‌وقت) + بازاریاب (تمام‌وقت از م۸) | ۳۰۰۰ - ۴۵۰۰ دلار | تشکیل هسته تیم عملیاتی. |

| ماه ۱۰-۱۲ | + نماینده فروش شرکا (تمام‌وقت) | ۳۸۰۰ - ۵۷۰۰ دلار | تکمیل تیم برای مقیاس‌گذاری اولیه. |

| ماه ۱۳-۱۸ | + مدیر محصول (تمام‌وقت از م۱۴) | ۵۳۰۰ - ۷۹۰۰ دلار | تیم کامل برای فاز رشد و توسعه محصول جدید. |

**تذکر:** این هزینه‌ها فقط شامل حقوق پایه است و هزینه‌های پیمانکاری همراهان سلامت، مترجمان، بیمه، مالیات و پاداش را در بر نمی‌گیرد. این ارقام بر اساس میانگین حقوق استارتاپی در ایران محاسبه شده است.

---

**نتیجه‌گیری و گام بعدی**

برنامه استخدام تراویکا گام‌به‌گام، محتاطانه و همسو با میل‌ستون‌های کسب‌وکار طراحی شده است. تمرکز بر جذب نیرو در زمان نیاز واقعی و پس از اعتبارسنجیه اولیه، ریسک مالی را مدیریت می‌کند. موفقیت این برنامه منوط به جذب سرمایه کافی و دستیابی به شاخص‌های عملکردی کلیدی (KPIs) در هر فاز است.

**گام عملیاتی بعدی:** تهیه شرح شغل (Job Description) دقیق برای اولین نقش مورد نیاز، یعنی **توسعه‌دهنده فول‌استک (پاره‌وقت)**، و شروع فرآیند جذب در ماه اول پروژه.